## Slide 1
Chương trình chính quyền khởi xướng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo dựng cơ hội phát triển kinh tế dựa trên dữ liệu mở tại Tp.HCM
Thử thách tìm kiếm
giải pháp dữ liệu mở - Tp.HCM
Tháng 6 năm 2022

## Slide 2
Bối cảnh

## Slide 3
BỐI CẢNH
Tp. Hồ Chí Minh đã định hướng gắn liền năng lực cạnh tranh trong tương lai của thành phố với chuyển đổi số và nền kinh tế số.
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tin tưởng rằng dữ liệu mở sẽ là thành tố tiên quyết giúp Tp.HCM đạt được mục tiêu chuyển đổi số.
Các thành phố đồng hạng đã cho thấy rất nhiều ví dụ về các giải pháp sử dụng dữ liệu mở của khu vực tư nhân.
Tp.HCM đã bắt đầu xây dựng nền tảng chia sẻ dữ liệu mở và triển khai Cổng thông tin dữ liệu mở.
Hướng đến mục tiêu
nền kinh tế số đóng góp 40% GRDP của Tp. HCM vào năm 2030

## Slide 4
  Nội dung:
  Thử thách đổi mới sáng tạo:
Khuyến khích khu vực tư nhân xây dựng và thử nghiệm các giải pháp dữ liệu mở
Tận dụng dữ liệu sẵn có, hoặc dữ liệu có khả năng sẽ được cho phép tiếp cận trên cổng dữ liệu mở của Tp. HCM
Đẩy mạnh hợp tác giữa các bên liên quan trong cộng đồng dữ liệu mở
  Lĩnh vực có liên quan:
  Giao thông vận tải, quản lý đô thị, giảm nhẹ và quản lý ngập lụt, quản lý tài nguyên nước
  Hoạt động:
  Lập bản đồ các bên liên quan, làm việc với các bên liên quan, xác định “bài toán thử thách”, thực hiện Thử thách, ươm tạo các đề xuất thắng cuộc, lựa chọn giải pháp thí điểm, triển khai thí điểm, đánh giá kết quả triển khai thí điểm.
  Kết quả:
Đưa vào triển khai thí điểm
1-2 giải pháp dữ liệu mở
Thiết lập đối tác mới
Một mô hình có thể nhân rộng để thực hiện: thử thách tìm kiếm dữ liệu mở, ươm tạo và triển khai thí điểm.
Nắm được những rào cản chính cản trở quá trình xây dựng giải pháp dữ liệu mở - bao gồm, nhưng không giới hạn ở các vấn đề pháp lý, quy định, kỹ thuật, các trở ngại liên quan đến năng lực và thị trường.
THỬ THÁCH TÌM KIẾM GIẢI PHÁP DỮ LIỆU MỞ

## Slide 5
CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
THỬ THÁCH TÌM KIẾM GIẢI PHÁP DỮ LIỆU MỞ do UBND Tp.HCM chủ trì
Đối tác Phát triển Quốc tế
DNNN
Trung tâm khởi nghiệp
Quỹ tăng tốc
Học viện
Sở TT&TT
Vườn ươm
Cơ quan triển khai Thử thách
Nhà đầu tư
Hiệp hội ngành
Doanh ngiệp
Công ty Công nghệ vừa và nhỏ
chính quyền
chính quyền
Tổ chức nghiên cứu chính sách
chính quyền
NHÀ NGHIÊN CỨU
HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
KHU VỰC TƯ NHÂN
CHÍNH QUYỀN
Cơ quan đại diện cho các ngành
Đơn vị chủ quản Thử thách
Khám phá dữ liệu
Quản lý tuân thủ quy định về dữ liệu
Hỗ trợ về chính sách và pháp lý
Danh sách giải pháp
Ươm tạo giải pháp
Quảng bá chương trình
Mở rộng quy mô giải pháp
Tư vấn
Chuyên ngành
Hợp tác
Phân tích mức độ khả thi
Quá trình đổi mới sáng tạo, bao gồm cả hỗ trợ theo dõi sau triển khai
Điều phối các đối tác và hệ sinh thái khởi nghiệp
Xây dựng và phổ biến kiến thức
Xác định vấn đề
Nguồn dữ liệu bổ sung
Nhà cung cấp giải pháp
Đội ngũ chuyên gia
Người dùng cuối và người thúc đẩy
Ươm tạo giải pháp

## Slide 6
Nền tảng dữ liệu mở thúc đẩy sự đổi mới ở khu vực tư nhân, thúc đẩy sự tăng trưởng trong nền kinh tế số và thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân để giải quyết các vấn đề đô thị nổi cộm.
Thử thách và cạnh tranh đổi mới sáng tạo là mô hình đã được chứng minh có hiệu quả thúc đẩy dịch chuyển từ “ý tưởng đến thị trường” đối với các giải pháp thuyết phục. Khu vực công có thể tận dụng mô hình này để thu hút khả năng đổi mới sáng tạo của khu vực tư nhân.
CÁC MÔ HÌNH TIÊU BIỂU TRONG KHU VỰC
ONE DATA INDONESIA | CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SỬ DỤNG DỮ LIỆU KHU VỰC CÔNG: HÀN QUỐC | THỬ THÁCH CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ XE BUÝT: ẤN ĐỘ (MUMBAI, BANGALORE, KARNATAKA)
Notes: Source: 2018: https://www.wricitiesindia.org/content/better-bus-challenge-about; https://thecityfix.com/blog/lessons-from-the-better-bus-challenge-in-india/
Source 2022: https://www.wricitiesindia.org/content/Better-eBus-Challenge2022# ;

## Slide 7
  Chủ quản:
  Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia
  Nội dung:
  One Data Indonesia (SDI) là nền tảng quản lý dữ liệu của chính phủ với sự tham gia của các cơ quan chính quyền trung ương, khu vực và địa phương. Nền tảng này xuất phát từ Quy định số 39 năm 2019 của Tổng thống về nền tảng One Data Indonesia. SDI tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tích hợp các bộ dữ liệu của chính phủ vào Cổng thông tin One Data Indonesia (data.go.id).
  Kết quả:
Dưới sự dẫn dắt của chính quyền trung ương, các cơ quan cấp địa phương đã triển khai các cổng dữ liệu mở cho Jakarta, Bandung và Banda Aceh.
Dữ liệu mở hơn đã tạo tiền đề để người dân đóng góp ý kiến, từ đó cải thiện chất lượng dịch vụ.
  Thời gian:
2008: Indonesia thông qua Đạo luật về Tiết lộ Thông tin khu vực công nhằm cải thiện tính minh bạch.
2011: Indonesia là một trong những bên sáng lập Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở - OGP nhằm thúc đẩy các chính phủ thực hiện những hành động cụ thể hướng tới cải thiện tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và trao quyền cho người dân.
2014: Cổng thông tin data.go.id data được triển khai đại chúng dưới sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới.
2022: Cổng thông tin này bao gồm 88.000 bộ dữ liệu từ 200 cơ quan chính quyền cấp địa phương, khu vực và trung ương.
NỀN TẢNG DỮ LIỆU MỞ: INDONESIA
Notes: Source 1: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/01/31/open-data-brings-change-to-indonesia
Source 2: https://data.go.id/topic-detail

## Slide 8
Ví dụ quan trọng tại Indonesia |  |  |  | 
Tên công ty | Lĩnh vực | Giới thiệu về ý tưởng | Dữ liệu mở được sử dụng | Tác động
Qlue | Quản lý đô thị | Qlue triển khai Hệ thống Di chuyển thông minh Alam Sutera, trị trấn phát triển hỗn hợp do một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Indonesia xây dựng. | Các bộ dữ liệu mở được thu thập thông qua giải pháp này bao gồm hình ảnh CCTV, các quy định về đỗ xe (để xác định các khu vực cấm đỗ xe), sơ đồ mạng lưới đường bộ, dữ liệu luồng giao thông và các dữ liệu khác liên quan đến giao thông. | Dự án Hệ thống Di chuyển thông minh Alam Sutera đã giúp giảm 47% tình trạng xe xếp hàng dài tại các giao lộ, giảm 35% ùn tắc giao thông và tiết kiệm thời gian đi lại tới 30%.
Cloud to Street | Quản lý lũ lụt | Cloud to Street đã hợp tác với gã khổng lồ trong ngành bảo hiểm Willis Towers Watson để tận dụng nền tảng vệ tinh độ phân giải cao vốn có và công nghệ giám sát lũ lụt dựa trên học máy, cũng như các hệ thống phân tích động, bao gồm giám sát lũ lụt gần như trong thời gian thực và thiết lập nhanh bản đồ lũ lụt. Dữ liệu này được sử dụng để xây dựng và triển khai các giải pháp chuyển rủi ro đáng tin cậy, có khả năng mở rộng để phục vụ các khách hàng hiện tại và tương lai của Willis Towers Watson trên khắp toàn cầu. Quan hệ đối tác này được triển khai thí điểm lần đầu tại Jakarta, nơi thường xuyên phải hứng chịu các trận lũ lụt theo mùa. | Dữ liệu mở về mạng lưới đường bộ, cơ sở hạ tầng quan trọng và phân bố dân cư được tích hợp vào Cơ sở dữ liệu lũ lụt toàn cầu Cloud to Street, cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên dữ liệu lấy từ các vệ tinh như Landsat, Sentinel-1 và Sentinel-2. | Sau hai năm hoạt động, quan hệ hợp tác này đã đem lại một Mô hình Lũ lụt Indonesia hoàn toàn dựa trên xác suất với sự hỗ trợ của Đại học quốc gia Singapore và Viện khoa học biển nhiệt đới.
NỀN TẢNG DỮ LIỆU MỞ: INDONESIA
Notes: Source: 2018: https://thecityfix.com/blog/lessons-from-the-better-bus-challenge-in-india/; https://entrackr.com/2020/11/cityflo-raises-8-mn-series-a-led-by-lightbox/

## Slide 9
  Chủ quản:
  WRI Ấn Độ, với sự hỗ trợ của FedEx và thông qua hợp tác với nhiều thành phố (Mumbai, Bangalore) và cơ quan quản lý vận tải hành khách cấp tiểu bang (Karnataka)
  Nội dung: Thử thách cải thiện chất lượng dịch vụ xe buýt (năm 2018 và 2022) tập trung vào các giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm cải thiện chất lượng và và hoạt động cho hệ thống xe buýt công cộng tại các thành phố của Ấn Độ. Thử thách nhằm cải thiện quy trình vận hành và quản lý, trải nghiệm của hành khách và các mô hình dịch vụ của hệ thống xe buýt công cộng, đồng thời phối hợp với các doanh nhân, nhà sản xuất linh kiện, nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ, các đại lý vận tải hành khách nhằm xây dựng và đồng sáng tạo các giải pháp đáp ứng nhu cầu đặc trưng của từng thành phố.
  Tính bền vững:
2018: hoàn tất ba chương trình thí điểm
2022: Hoàn tất Thử thách cải thiện chất lượng dịch vụ xe buýt với các chương trình thí điểm mới đang được triển khai tại Mumbai và Bangalore.
  Cách thức:
Đồng hành cố vấn và tăng tốc cho giải pháp thông qua các đối tác chủ chốt khu vực tư nhân cũng như khu vực công
Giải thưởng bằng tiền mặt: Hỗ trợ 50.000 USD để triển khai thí điểm
THỬ THÁCH ĐỐI MỚI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG: CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ XE BUÝT - ẤN ĐỘ
Notes: Source: 2018: https://www.wricitiesindia.org/content/better-bus-challenge-about; https://thecityfix.com/blog/lessons-from-the-better-bus-challenge-in-india/
Source 2022: https://www.wricitiesindia.org/content/Better-eBus-Challenge2022# ;

## Slide 10
Đơn vị chiến thắng Thử thách & Dự án thí điểm |  |  |  | 
Tên công ty | Lĩnh vực | Giới thiệu về ý tưởng | Dữ liệu mở được sử dụng | Kết quả triển khai thí điểm
Cityflo | Vận tải hành khách | Cityflo là dịch vụ xe buýt tư nhân, tiện nghi đa dạng chuyên phục vụ những người đi làm văn phòng ở Mumbai. |  | Với khu vực phục vụ trọng tâm là Mumbai, 70% tệp khách hàng của Cityflo sở hữu ít nhất một phương tiện nhưng lại muốn sử dụng dịch vụ của công ty này vì sự thuận tiện và dễ dàng tiếp cận, trong khi đó, 52% khách hàng ngừng sử dụng các phương tiện chuyên chở được ít hành khách hơn để sử dụng dịch vụ của Cityflo. So với những phương thức di chuyển trước đây của hành khách, công ty đã giúp giảm tổng thể 101 tấn CO2 trong suốt thời gian triển khai thí điểm. Năm 2020, được Lightbox Ventures dẫn dắt, Cityflo đã huy động được 8 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A (Series A round)
Cell Propulsion | Vận tải hành khách | Cell Propulsion đã phát triển một gói cải tiến (retrofit) để lắp đặt cho xe buýt điện trên các tuyến xe buýt công cộng nội thành. |  | Với khu vực phục vụ trọng tâm là Bangalore, dữ liệu tổng hợp sau hơn 700 km chạy thử nghiệm cho thấy những xe buýt được trang bị thêm gói cải tiến này đạt mức tiêu hao năng lượng 0,7 km/kWh, ngang hàng với nhiều xe buýt điện mới trên thị trường. Phân tích tài chính: chi phí thấp hơn 45% so với xe buýt điện mới, thấp hơn 39% so với chi phí xe buýt có điều hòa chạy bằng diesel. Chương trình triển khai thí điểm cho thấy rõ tiềm năng của công nghệ retrofit trong việc giúp các đại lý vận tải công cộng điện khí hóa đội xe với mức chi phí thấp hơn nhiều so với chi phí mua xe buýt mới. Năm 2021, Cell Propulsion đã huy động được 2 triệu USD vốn vay và vốn cổ phần từ các nhà đầu tư hiện tại là Endiya Partners và growX Ventures, với tổng giá trị là 4,1 triệu USD.
THỬ THÁCH ĐỐI MỚI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG: CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ XE BUÝT - ẤN ĐỘ
Notes: Source: 2018: https://thecityfix.com/blog/lessons-from-the-better-bus-challenge-in-india/; https://entrackr.com/2020/11/cityflo-raises-8-mn-series-a-led-by-lightbox/

## Slide 11
Đơn vị chiến thắng Thử thách & Dự án thí điểm |  |  |  | 
Tên công ty | Lĩnh vực | Giới thiệu về ý tưởng | Dữ liệu mở được sử dụng | Kết quả triển khai thí điểm
Small Spark Concepts | Vận tải hành khách | Small Spark đã sáng tạo một bộ lọc không khí tổng hợp được thiết kế để nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu và giảm lượng khí thải từ ống xả. |  | Chương trình thí điểm tập trung vào các dịch vụ xe buýt khu vực và nội thành tại tiểu bang Karnataka. Mười chiếc xe buýt đã được lắp đặt thiết bị theo giải pháp này và được đưa vào vận hành trong vòng 8 tháng, đạt hiệu suất sử dụng nhiên liệu cao hơn 2% so với mức trước khi thử nghiệm, tương đương với khoản tiết kiệm khoảng 1.000 USD chi phí nhiên liệu và 12,47 tấn CO2 trên mỗi xe. Small Spark Concepts hiện vẫn đang hoạt động và vào năm 2021 đã chiến thắng Thử thách NITI Atal New India.
THỬ THÁCH ĐỐI MỚI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG: CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ XE BUÝT - ẤN ĐỘ
Notes: Source: 2018: https://thecityfix.com/blog/lessons-from-the-better-bus-challenge-in-india/

## Slide 12
  Chủ quản:
Bộ Nội vụ và An toàn (MOIS) cùng sự triển khai của Cơ quan Xã hội Thông tin Quốc gia (NIA) và Viện Phát triển Khởi nghiệp và Doanh nhân Hàn Quốc
  Nội dung: Là cuộc thi hàng nằm Ý tưởng khởi nghiệp sử dụng dữ liệu khu vực công của toàn chính phủ (đã triển khai được 10 năm)
  Tính bền vững:
Trong số 87 nhóm khởi nghiệp được trao giải, 54 nhóm (62%) đã thương mại hóa thành công, cho thấy cuộc thi này chính là con đường tắt dẫn để khởi nghiệp thành công.
  Cách thức:
Hai hạng mục: “Xây dựng ý tưởng” cho các ý tưởng tận dụng dữ liệu khu vực công và “Phát triển sản phẩm và dịch vụ” dành cho các sản phẩm nguyên mẫu sử dụng dữ liệu khu vực công
Cuộc thi được tổ chức trong 9 tháng theo kiểu giải đấu với 10 đơn vị chiến thắng tại các cuộc thi cấp địa phương (“league”) tham gia cạnh tranh tại vòng chung kết cấp quốc gia
THỬ THÁCH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DỰA TRÊN DỮ LIỆU MỞ: HÀN QUỐC
Nguồn: https://www.startupidea.kr/
Notes: Source (in translation): https://www.startupidea.kr/; https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=higer31&logNo=222143076848,

## Slide 13
Ví dụ về các đơn vị chiến thắng Thử thách |  |  |  | 
Tên công ty | Lĩnh vực | Giới thiệu về ý tưởng | Dữ liệu mở được sử dụng | Kết quả triển khai thí điểm
SumCare | Y tế | Ứng dụng quản lý theo hệ thống các bệnh hô hấp mãn tính như hen suyễn dựa trên các triệu chứng của người dùng và dữ liệu sử dụng thuốc theo chỉ dẫn y tế. | Thuốc kê toa dựa theo mã bệnh, thuốc kê toa theo tiêu chí số tiền cao nhất và các loại thuốc kê toa theo tiêu chí số tiền thấp nhất, bao gồm một số thành phần nguyên liệu cụ thể. Sau đó, Sumcare xây dựng cơ sở dữ liệu riêng bằng cách thêm vào các dữ liệu như mẫu bệnh nhân. | Nhờ giành chiến thắng trong Thử thách dữ liệu mở, SumCare đã phát triển thành ứng dụng hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân hen suyễn được tải xuống nhiều nhất ở Hàn Quốc. Mô hình kinh doanh cung cấp nhiều cấp độ dịch vụ cho người dùng cuối (bệnh nhân). Mở rộng thành mạng lưới hợp tác với bệnh viện trên toàn quốc.
Hệ thống nghiệp vụ quản lý lưu lượng hàng không ATMOS | Giao thông vận tải | Nền tảng kiểm soát sân bay thông minh, hỗ trợ kiểm soát viên không lưu trong việc đánh giá trực quan và hỗ trợ quá trình ra quyết định thông qua phân tích thông tin video trong thời gian thực dựa trên trí tuệ nhân tạo. | Dữ liệu chuyển động của con người, máy bay (TRUNG TÂM AI), dữ liệu của sân bay | Mondrian Ai là một công ty phân tích dữ liệu và AI đã có danh tiếng. Mondrian Ai đã tham gia cuộc thi này và giành Giải thưởng lớn (Giải thưởng của Thủ tướng). Công ty hiện vẫn đang phát triển giải pháp này và vừa ký kết Biên bản ghi nhớ với các đơn vị khác trong lĩnh vực hàng không nhằm tinh chỉnh thêm và đưa ATMOS cùng các giải pháp hàng không khác ra thị trường.
Nguồn: https://www.startupidea.kr/
THỬ THÁCH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DỰA TRÊN DỮ LIỆU MỞ: HÀN QUỐC
Notes: Source (in translation): https://www.startupidea.kr/; https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=higer31&logNo=222143076848,

## Slide 14
Ví dụ về các đơn vị chiến thắng Thử thách |  |  |  | 
Tên công ty | Lĩnh vực | Giới thiệu về ý tưởng | Dữ liệu mở được sử dụng | Tính bền vững
WI.Plat | Nước sạch | Dịch vụ phát hiện địa điểm rò rỉ nước thông minh dựa trên phân tích dữ liệu, cho phép các cá nhân dù không phải là chuyên gia cũng có thể dễ dàng tìm ra các vết rò rỉ trong hệ thống đường nước. | Hệ thống thông tin địa lý (GIS), dữ liệu dòng chảy theo khối, dữ liệu âm thanh rò rỉ, dữ liệu về khiếu nại của người dân (Tổng công ty Tài nguyên nước Hàn Quốc) | Tại Hai Duong, một dự án thí điểm sử dụng giải pháp NELOW của WI.Plat kéo dài 5 tháng đã giúp tiết kiệm 30.000 mét khối nước mỗi năm, đồng thời giúp 20.000 dân cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch với giá thấp. Năm 2021, công ty đã phát hiện 280 điểm rò rỉ nước, tiết kiệm hơn 1,2 triệu mét khối nước cho 17 khách hàng tại Hàn Quốc. Quận Gapyeong ở phía đông bắc Seoul, sau khi triển khai công nghệ của WI.Plat đã phát hiện ra 24 vị trí rò rỉ, hạ tỷ lệ NRW từ 30% vào năm 2020 xuống còn 23% vào năm 2022.
Nguồn: https://www.startupidea.kr/
THỬ THÁCH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DỰA TRÊN DỮ LIỆU MỞ: HÀN QUỐC
Notes: Source (in translation): https://www.startupidea.kr/; https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=higer31&logNo=222143076848,

## Slide 15
Dữ liệu mở cho thấy tính khả thi cũng như giá trị tiềm năng tại các khu vực triển khai (Indonesia) có bối cảnh tương tự Tp.HCM.
Các cuộc thi đổi mới sáng tạo khu vực công được tổ chức tại các khu vực (Ấn Độ) có bối cảnh tương tự Tp.HCM cũng cho thấy tính khả thi và giá trị tiềm năng.
Tuy có bối cảnh phát triển khác với Tp.HCM nhưng Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sử dụng dữ liệu khu vực công của Hàn Quốc là hình mẫu về một chương trình tồn tại lâu dài (10 năm), cung cấp thông lệ tốt nhất về triển khai cuộc thi đổi mới sáng tạo do khu vực công khởi xướng, mời gọi các doanh nghiệp khởi nghiệp đề xuất giải pháp tận dụng dữ liệu mở. Hình thức và cấu trúc các cuộc thi này như sau:
Ví dụ của Hàn Quốc cũng cho thấy thông lệ tốt nhất là thực hiện hỗ trợ liên tục đối với các đơn vị chiến thắng thử thách. Ngoài giải thưởng bằng tiền mặt và sự hỗ trợ về truyền thông, các đơn vị chiến thắng của chương trình còn được giới thiệu tới các nhà đầu tư, các khách hàng doanh nghiệp tiềm năng, đơn vị chủ quản dữ liệu của chính phủ,các trung tâm ươm tạo để được hỗ trợ xây dựng nguyên mẫu, chứng minh tính khả thi và thương mại hóa.
Đăng ký tham gia:
Tương tự như vòng đăng ký, các nhóm nhập thông tin và chọn một danh mục hoặc lĩnh vực để tham gia thi.
Truy cập nguồn dữ liệu được cung cấp:
Các nhóm được cấp quyền truy cập các bộ dữ liệu mở cần thiết cho việc thực hiện giải pháp. Các bộ dữ liệu có thể đã được công khai từ trước, hoặc được công khai cho các bên khác ngoài các tổ chức, cá nhân tham gia.
Thời gian:
30-60 ngày để xây dựng nguyên mẫu cho giải pháp.
Tiêu chí đánh giá:
Tùy vào loại cuộc thi, các bên tham gia sẽ chỉ nộp bản thuyết minh được chuẩn bị kỹ lưỡng về ý tưởng giải pháp, hoặc bản thuyết minh kèm theo nguyên mẫu vận hành được để phục vụ đánh giá.
MÔ HÌNH TIÊU BIỂU TRONG KHU VỰC: BÀI HỌC KINH NGHIỆM

## Slide 16
Tình hình triển khai
Kho dữ liệu và Cổng dữ liệu mở tại Tp.HCM

## Slide 17
KHO DỮ LIỆU TP.HCM: NHU CẦU VỀ DỮ LIỆU
TP.HCM đã thiết lập Kho dữ liệu để hỗ trợ hoạt động chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chính quyền. Bên cạnh đó, Thành phố cũng đưa vào vận hành Cổng dữ liệu mở, lưu trữ và chia sẻ một phần Kho dữ liệu với người dân.
Tháng 06/2022, Thành phố đã tiến hành đánh giá tính khả dụng và chất lượng của dữ liệu tại các sở ban ngành, trong đó đánh giá năng lực quản trị dữ liệu của các cơ quan chính quyền thành phố ở ba lĩnh vực chính:
  Quy hoạch & quản lý đô thị
  Dịch vụ xã hội, dịch vụ thiết yếu
  Phát triển kinh tế và tài chính
Thông qua kết quả đánh giá, đã xác định được nhu cầu liên sở về những bộ dữ liệu theo danh mục tại các trang tiếp theo.
Tuy nhiên, dù có nhu cầu hiện hữu, chất lượng và định dạng của hầu hết các bộ dữ liệu đều chưa phù hợp để cho phép chia sẻ thuận lợi.
Chương trình ODSC sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định các bộ dữ liệu cần ưu tiên làm sạch và đưa vào Kho dữ liệu, Cổng dữ liệu mở.

## Slide 18
KHO DỮ LIỆU TP.HCM: DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ
Nhóm lớp dữ liệu | Kiểu dữ liệu được yêu cầu | Đơn vị chủ quản
Dữ liệu đất đai | Dữ liệu địa chính | Bộ TN&MT, Quận
 | Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất để thống kê, kiểm kê đất đai | Bộ TN&MT
 | Dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | Bộ TN&MT, Quận
 | Dữ liệu không gian về giá đất | Bộ TN&MT
Nhóm chức năng liên quan đến khảo sát - Bản đồ và Viễn thám | Dữ liệu địa lý Viễn thám Dữ liệu LiDAR | Bộ TNMT, HĐND
Dữ liệu môi trường | Dữ liệu trạm quan trắc môi trường | Bộ TN&MT
 | Dữ liệu xử lý chất thải | Bộ TN&MT
 | Dữ liệu đa dạng sinh học | Bộ TN&MT
 | Dữ liệu không gian về nghĩa trang, cơ sở hỏa táng | Bộ TN&MT
Dữ liệu tài nguyên nước | Dữ liệu tình trạng tài nguyên nước | Bộ TN&MT
 | Dữ liệu không gian về nguồn xả chất thải, nguồn ô nhiễm gây ảnh hưởng đến tài nguyên nước | Bộ TN&MT
 | Dữ liệu tình trạng nước ngầm | Bộ TN&MT
Dữ liệu khoáng sản | Dữ liệu địa chất và tiềm năng khoáng sản | Bộ TN&MT
 | Dữ liệu quy hoạch khoáng sản | Bộ TN&MT
 | Hiện trạng các loại khoáng sản | Bộ TN&MT
Dữ liệu khí tượng thủy văn | Dữ liệu không gian, dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo sát về khí tượng thủy văn, môi trường nước và không khí | Bộ TN&MT
Nhóm lớp dữ liệu | Kiểu dữ liệu được yêu cầu | Đơn vị chủ quản
Dữ liệu biển và hải đảo | Dữ liệu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản biển | Bộ TN&MT
 | Dữ liệu tài nguyên khoáng sản biển | Bộ TN&MT
 | Dữ liệu tài nguyên nước các khu vực biển và hải đảo | Bộ TN&MT
 | Dữ liệu địa hình đáy biển | Bộ TN&MT
Dữ liệu biến đổi khí hậu | Dữ liệu về các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng | Bộ TN&MT
Dữ liệu quản lý xây dựng | Dữ liệu không gian về hiện trạng nhà cao tầng và khu đô thị | Bộ XD
Dữ liệu quản lý nhà ở và văn phòng | Dữ liệu về nhà ở và văn phòng | Bộ XD
Dữ liệu quản lý hạ tầng | Dữ liệu hạ tầng xây dựng thành phố, trong đó có cây xanh, công viên | Bộ XD
Dữ liệu quản lý ngập nước | Dữ liệu mô hình ngập nước thành phố | Bộ XD
Dữ liệu quy hoạch đô thị | Dữ liệu quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết | Bộ XD, HĐND, Quận
Dữ liệu quản lý vận tải công cộng | Dữ liệu về tuyến, bến xe buýt | Bộ GTVT
Dữ liệu hệ thống giao thông | Dữ liệu hệ thống giao thông đường bộ | Bộ GTVT
Dữ liệu quản lý giao thông đường thủy | Dữ liệu giao thông đường thủy | Bộ GTVT
Dữ liệu hệ thống giao thông thông minh | Hệ thống camera giao thông | Bộ GTVT
 | Dữ liệu về công trình tiện ích: trạm xăng, cơ sở y tế, bãi đỗ xe | Bộ GTVT
Bộ TN&MT
Quận
Bộ TN&MT
Quận
Bộ TN&MT
HĐND
Bộ XD
HĐND
Quận
Notes: Source: NEED ASSESSMENT SURVEY ON DATA UTILIZATION AND DATA MANAGEMENT CAPACITY FOR DEVELOPING HCMC DATA STRATEGY. Workshop HCMC 28/06/2022

## Slide 19
KHO DỮ LIỆU TP.HCM: DỮ LIỆU TỪ NGƯỜI DÂN
Kiểu dữ liệu được yêu cầu | Cơ quan sử hữu dữ liệu |  |  |  |  | 
 | Sở GD&ĐT | Sở LĐTBXH | Công an tỉnh | Sở Tư pháp | Cục Thống kê | Quận
CSDL về cư trú |  |  |  |  |  | 
CSDL căn cước công dân |  |  |  |  |  | 
CSDL hộ tịch |  |  |  |  |  | 
CSDL lý lịch tư pháp |  |  |  |  |  | 
CSDL về giáo dục |  |  |  |  |  | 
CSDL bảo hiểm xã hội/bảo hiểm y tế |  |  |  |  |  | 
CSDL về bảo trợ xã hội |  |  |  |  |  | 
CSDL về thuế |  |  |  |  |  | 
Notes: Source: NEED ASSESSMENT SURVEY ON DATA UTILIZATION AND DATA MANAGEMENT CAPACITY FOR DEVELOPING HCMC DATA STRATEGY. Workshop HCMC 28/06/2022

## Slide 20
KHO DỮ LIỆU TP.HCM: DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
Kiểu dữ liệu được yêu cầu | Cơ quan sử hữu dữ liệu |  | 
 | Sở GD&ĐT | Sở LĐTBXH | Sở KH&ĐT
Dữ liệu đăng ký và dữ liệu chung |  |  | 
Dữ liệu về người lao động |  |  | 
Tình trạng kinh doanh (thay đổi, giải thể, phá sản) |  |  | 

## Slide 21
Chương trình Thách thức
tìm kiếm giải pháp dữ liệu mở (ODSC) của Tp.HCM

## Slide 22
Giới thiệu & Mục tiêu

## Slide 23
Thách thức tìm kiếm giải pháp dữ liệu mở Tp.HCM (ODSC) là chương trình kéo dài 12 tháng, bao gồm:
THỬ THÁCH TÌM KIẾM GIẢI PHÁP DỮ LIỆU MỞ TP.HCM: GIỚI THIỆU
1. 3 tháng tìm kiếm giải pháp/thi đấu
2. 6-9 tháng ươm tạo những giải pháp thắng cuộc
3. Những đơn vị thắng cuộc được tiếp cận “sandbox dữ liệu” theo chấp thuận của Sở TT&TT

## Slide 24
THỬ THÁCH TÌM KIẾM GIẢI PHÁP DỮ LIỆU MỞ TP.HCM: MỤC TIÊU
1.
Mục tiêu số một: Thu hoạch một mô hình có khả năng nhân rộng cho mỗi thử thách dữ liệu mở, các quan hệ hợp tác mới, danh sách các giải pháp để ươm tạo và nội dung cho cổng thông tin tri thức của Tp.HCM.
2.
Mục tiêu số hai: Phát hiện các nhu cầu dữ liệu mở, tạo điều kiện sử dụng dữ liệu mở để giải quyết thách thức bằng cách giúp Tp.HCM hiểu rõ các rào cản khiến tổ chức, cá nhân đổi mới sáng tạo chưa thể phát triển những dịch vụ cần sử dụng dữ liệu của chính phủ, bao gồm:
  Chính sách
  Pháp lý
  Công nghệ
  Hạ tầng
  Năng lực
  Nguồn dữ liệu
  Tài chính
3.
Mục tiêu số ba: 1-2 dự án thí điểm kiểm tra tính khả thi thương mại (POC) cho mỗi thử thách

## Slide 25
Kim chỉ nam của ODSC sẽ nhận diện và ươm tạo các giải pháp dữ liệu mở có tiềm năng mở rộng quy mô thương mại lớn nhất, đóng góp mạnh mẽ vào sự tăng trưởng của nền kinh tế số tại Tp.HCM.
Dự án ODSC cần cẩn trọng trong suốt quá trình thực hiện, tránh hỗ trợ các giải pháp thành phố thông minh thay vì giải pháp dữ liệu mở, chẳng hạn như những giải pháp Doanh nghiệp tới Chính phủ” (B2G) do các nhà thầu công nghệ thiết kế riêng để giải quyết vấn đề của chính quyền.
HỖ TRỢ SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NỀN KINH TẾ SỐ
TẠI TP.HCM
Chương trình ODSC sẽ nhận diện và ươm tạo các giải pháp có khả năng mở rộng quy mô thương mại

## Slide 26
Trọng tâm: Lĩnh vực mục tiêu và nhu cầu dữ liệu dự kiến

## Slide 27
Dựa trên lộ trình số hóa của Tp.HCM và các câu chuyện thành công về dữ liệu mở trong khu vực, những cân nhắc về Thử thách đầu tiên nên tập trung vào bốn lĩnh vực chính. Những thử thách tiếp theo có thể mở rộng để bao gồm nhiều hơn những lĩnh vực trong lộ trình số hóa của Tp.HCM (như Y tế, Giáo dục trực tuyến).
LĨNH VỰC MỤC TIÊU | GIẢI PHÁP ĐƯỢC TÌM KIẾM
CÁC LĨNH VỰC MỤC TIÊU
Giao thông vận tải & hậu cần
Các giải pháp giúp doanh nghiệp lập kế hoạch, quản lý đội xe vận tải và hậu cần và/hoặc giúp người dân, doanh nghiệp di chuyển thuận lợi, thông suốt hơn trên các tuyến phố của Tp.HCM.
Quản lý đô thị
Các giải pháp phân tích môi trường đô thị, giúp khu vực tư nhân (v.d. nhà phát triển bất động sản, bên cho vay thương mại, công ty bảo hiểm, nhà đầu tư FDI, công ty quản lý môi trường) lập kế hoạch phát triển hoặc định giá tòa nhà, cơ sở sản xuất, quản lý ngập nước, giao thông vận tải, nước và vệ sinh môi trường, quản lý chất thải rắn, năng lượng.
Giảm nhẹ & Quản lý ngập nước
Các giải pháp giúp khu vực tư nhân dự đoán, quản lý và giảm nhẹ tình trạng ngập nước cùng các rủi ro thiên tai khác.
LĨNH VỰC MỤC TIÊU | GIẢI PHÁP ĐƯỢC TÌM KIẾM
Quản lý nước
Các giải pháp giúp khu vực tư nhân, đặc biệt là chủ sở hữu các tòa nhà căn hộ, thương mại, cơ sở sản xuất lớn quản lý sử dụng nước, quản lý nước thải tốt hơn, tuân thủ các quy định của chính phủ tốt hơn.

## Slide 28
Mỗi lĩnh vực đều sẽ cần những bộ dữ liệu chung và riêng. Dưới đây, chúng tôi chọn nêu những dữ liệu dự kiến cho từng lĩnh vực.
CÁC BỘ DỮ LIỆU DỰ KIẾN THEO LĨNH VỰC
LĨNH VỰC MỤC TIÊU | CÁC LOẠI DỮ LIỆU DỰ KIẾN
Giao thông vận tải & Logistics
Dữ liệu vận tải công cộng (tuyến, bến xe buýt, v.v.), dữ liệu mạng lưới giao thông (các tuyến đường, biển báo dừng, v.v.), dữ liệu giao thông đường thủy, dữ liệu địa điểm (nhà ga, bệnh viện, bãi đậu xe, v.v.), dữ liệu lịch sử (phương tiện, vụ xử phạt, tai nạn, v.v.)
Quản lý đô thị
Dữ liệu đất đai (địa chính, sử dụng đất, quy hoạch đất, giá đất, v.v.), dữ liệu địa lý, dữ liệu Lidar, dữ liệu môi trường (quan trắc môi trường, xử lý chất thải, đa dạng sinh học, v.v.), dữ liệu tài nguyên nước, dữ liệu địa chất và tiềm năng khoáng sản, dữ liệu khí tượng (nhiệt độ, mực nước biển, lượng mưa, v.v.), dữ liệu xây dựng (tòa nhà, dự án, hạ tầng, v.v.), dữ liệu mô hình ngập nước, dữ liệu phân khu
Giảm nhẹ & Quản lý ngập nước
Bản đồ mạng lưới thoát nước, bản đồ cao độ và địa hình, tần suất ngập nước, thông tin không gian, dữ liệu chất lượng nước, vị trí công trình chống ngập nước, ghi chép về lượng mưa
Quản lý nước
Dữ liệu lập hóa đơn cho khách hàng, dữ liệu khai thác nước (khối lượng và vị trí), lượng nước sản xuất (nước đã qua xử lý), dữ liệu đo đếm trong tòa nhà, vị trí nguồn nước, vị trí xử lý nước, bản đồ mạng lưới đường ống, dữ liệu vị trí và lượng rò rỉ, thông tin về quản lý tài sản, dữ liệu không gian và số lượng/giá trị về ô nhiễm nước, dữ liệu giám sát xả nước thải

## Slide 29
Nhà cung cấp giải pháp mục tiêu & Yêu cầu xét điều kiện

## Slide 30
Mục tiêu chính | Địa điểm | Tiêu chí | Ví dụ
Trường đại học, cơ sở nghiên cứu | Việt Nam | Lý tưởng để triển khai các giải pháp “từ ý tưởng đến thị trường”, sản xuất tại Việt Nam | Đại học Văn Lang, Đại học Xây dựng Hà Nội/Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Công nghệ Thông tin (UIT)
Doanh nghiệp khởi nghiệp | Việt Nam | Các công ty với tinh thần tiên phong, tập trung vào thị trường ngách, có tiềm năng tăng trưởng nhanh chóng. Có định hướng sử dụng dữ liệu mở để cải thiện sản phẩm, dịch vụ hiện có, hoặc giới thiệu thêm sản phẩm, dịch vụ mới để phục vụ khách hàng hiện tại. | Intelli, Busmap, Titkul, Cyfeer, Credify, Foodmap, Halana, Bepos, Jobhopin, 25Inc
Nhà cung cấp giải pháp siêu ứng dụng, giải pháp sử dụng công nghệ đã hoàn thiện | Việt Nam / Quốc tế | Các nhà cung cấp 'siêu ứng dụng', giải pháp sử dụng công nghệ lớn, có đội ngũ phát triển công nghệ tại Việt Nam. Có định hướng sử dụng dữ liệu mở để bổ sung hoặc cải thiện sản phẩm, dịch vụ. | FPT, VNPT, Viettel, VNG Corp (Zing, Zalo) Be, Grab, GoJek, Shopee, Lazada, Tik, Momo Hospitality và các đại lý du lịch trực tuyến (OTA) Các công ty ví điện tử, fintech và insurtech
Các liên doanh, bao gồm cả các nhà cung cấp giải pháp dữ liệu mở quốc tế | Quốc tế | Những công ty đã thương mại hóa thành công giải pháp dữ liệu mở tại các thành phố đồng hạng, có quan tâm đến việc cùng các đối tác Việt Nam nhân rộng giải pháp của mình tại Tp.HCM. | SmartTerra, StormHarvester, Fluid Robotics, WI.Plat, Waycare, Urbanetic, Qlue
CÁC NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP MỤC TIÊU CHÍNH
Notes: Source: 2018: https://thecityfix.com/blog/lessons-from-the-better-bus-challenge-in-india/; https://entrackr.com/2020/11/cityflo-raises-8-mn-series-a-led-by-lightbox/

## Slide 31
* Phỏng theo Cách tiếp cận Từ Ý tưởng đến Thị trường với bốn bước: (1) xác định một chủ đề mới lạ, có tiềm năng thị trường, tiềm năng phát triển cao trong môi trường quốc tế; (2) tiến hành một cuộc thi đổi mới sáng tạo mở, hợp tác trên diện rộng; (3) thực hiện một hoạt động để tạo ra sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP) thông qua hỗ trợ trực tiếp tại các cơ sở trên toàn cầu; và (4) tiếp nối bằng chương trình ươm tạo và tăng tốc cho những nhà đổi mới sáng tạo xuất sắc nhất và có mức độ cam kết cao nhất.
6.
Kiến thức
Báo cáo kết quả thử nghiệm trong môi trường sandbox. Báo cáo về các rào cản và bài học kinh nghiệm khác. Các khuyến nghị nhằm giải quyết rào cản, cải thiện khả năng tiếp cận dữ liệu mở và tạo môi trường thuận lợi hơn cho các giải pháp dữ liệu mở.
CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH*: TỔNG QUAN
1.
Xác định Tuyên bố thử thách dựa trên nhu cầu
Tp.HCM và các đối tác sẽ gặp gỡ khu vực tư nhân để tìm hiểu nhu cầu đối với các giải pháp sử dụng dữ liệu, cũng như các loại giải pháp có thể khả thi khi sử dụng dữ liệu của chính phủ.
2.
Chọn lọc các Bài toán thách thức và cam kết Các nhóm công tác theo lĩnh vực chuyên đề sẽ tinh chỉnh và phân loại ưu tiên chi tiết các Bài toán Thách thức. Tiếp theo, các nhóm công tác sẽ xác định đồng sở hữu trong khu vực công và tư nhân cho mỗi Bài toán thách thức.
3.
Tìm kiếm giải pháp
Chiến dịch tìm kiếm được xúc tiến mạnh mẽ sẽ giúp mỗi thách thức thu hút được giải pháp đề xuất từ cả bốn nhóm nhà cung cấp mục tiêu.
4.
Ươm tạo
Một hội đồng bao gồm các chuyên gia và đồng sở hữu Bài toán thách thức sẽ lựa chọn vào vòng chung kết không quá ba giải pháp từ mỗi nhóm nhà cung cấp. Những giải pháp lọt vào vòng chung kết sẽ trải qua một quy trình ươm tạo có cấu trúc phù hợp, qua đó củng cố kế hoạch kinh doanh và xây dựng đề xuất về cách chứng minh tính khả thi kỹ thuật của giải pháp với các điều kiện trong môi trường sandbox.
5.
Sandbox
Với sự hỗ trợ tư vấn của hội đồng tuyển chọn của ODSC, Sở TT&TT sẽ phê duyệt không quá 5 giải pháp đi vào thử nghiệm chứng minh tính khả thi kỹ thuật trong môi trường sandbox. (Xem slide tiếp theo)

## Slide 32
Sở TT&TT có thể cấp quyền truy cập hạn chế vào những bộ dữ liệu mẫu cho những giải pháp lọt vào vòng chung kết để thực hiện dự án thí điểm chứng minh tính khả thi. Những dự án này được phê duyệt dựa trên các đề xuất lập và trình trong thời gian ươm tạo của chương trình ODSC.
Khả năng truy cập dữ liệu theo quyền được cấp giúp Tp.HCM tránh được rủi ro, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho khu vực tư nhân tham gia Thử thách.
Cách tiếp cận sandbox sẽ là cơ hội an toàn, có giám sát, ít rủi ro để Sở TT&TT kiểm nghiệm và xác nhận việc trao quyền truy cập vào một bộ dữ liệu cụ thể có:
  Tạo ra các giải pháp khả thi về mặt kỹ thuật
  Tạo ra các giải pháp khả thi về mặt thương mại
  Khiến Tp.HCM phải chịu những rủi ro khó lường
Sandbox sẽ thuộc sở hữu của Phòng Công nghệ Thông tin thuộc Sở TT&TT.
Các nhà cung cấp giải pháp có thể sẽ hỗ trợ chuẩn hóa/làm sạch dữ liệu, từ đó đẩy nhanh tốc độ chuyển dữ liệu hữu ích vào kho dữ liệu và cổng dữ liệu mở.
CÁCH TIẾP CẬN SANDBOX

## Slide 33
Tiêu chí xét hồ sơ đăng ký
Đề xuất một sản phẩm số có tính khả thi về mặt thương mại và kỹ thuật, có ý định sử dụng những bộ dữ liệu có tiềm năng được công bố là dữ liệu mở của Tp.HCM, theo cách riêng biệt hoặc kết hợp với dữ liệu dành cho khu vực tư nhân. Các sản phẩm không sử dụng dữ liệu của chính quyền Tp.HCM sẽ không đủ điều kiện.
Phải gửi bản vẽ wireframe, bản thiết kế hoặc quy trình công việc/lưu đồ về cách vận hành của giải pháp theo hình dung của tác giả.
Phải tuân thủ tất cả các yêu cầu đã nêu trong Thử thách về lĩnh vực được chọn.
Điều khoản và Điều kiện
Không phải cơ quan của chính phủ Việt Nam hoặc nhân viên làm việc cho cơ quan của chính phủ Việt Nam.
Hiện không bị ràng buộc bằng hợp đồng với chính quyền Tp.HCM hoặc các bộ để thực hiện công việc liên quan đến sản phẩm trình nộp để dự cuộc thi này.
Một cá nhân hoặc tổ chức sẽ không bị coi là không đủ điều kiện do đã sử dụng dữ liệu của Tp.HCM hoặc tham khảo ý kiến của nhân viên chính phủ khi tham gia thử thách nếu tất cả mọi cá nhân, tổ chức tham gia thử thách đều có thể tiếp cận những cơ sở vật chất cung cấp dữ liệu và nhân viên đó trên cơ sở công bằng.
Các cá nhân, tổ chức tham gia chấp thuận sẽ cung cấp thêm bằng chứng giúp xác thực tính đủ điều kiện của mình nếu được yêu cầu trong các giai đoạn sau của cuộc thi. Nhóm thực hiện Thử thách với sự hỗ trợ của Tp.HCM sẽ xác định ứng viên có đáp ứng các tiêu chí về tính đủ điều kiện hay không.
ĐIỀU KIỆN THAM GIA THỬ THÁCH

## Slide 34
LÝ THUYẾT VỀ SỰ THAY ĐỔI: THỬ THÁCH TÌM KIẾM GIẢI PHÁP DỮ LIỆU MỞ
Xu hướng
Dữ liệu công giúp mang lại thêm tổng giá trị GDP ước tính khoảng từ 0,4% đến 1,4%.
Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc cho phép tạo ra giá trị, quản lý rủi ro và thu hút các bên liên quan tham gia vào dữ liệu mở.
Việt Nam đứng thứ 91 trong số 180 quốc gia trên toàn cầu, thứ 9/11 ở Đông Nam Á về dữ liệu mở (2020).
Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Bộ TT&TT đã ban hành các tiêu chuẩn kiến trúc chính phủ điện tử và xác định nhu cầu phát triển sáu cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng phục vụ chia sẻ dữ liệu trong tương lai.
Thử thách
Hoạt động
Kết quả/Tác động
Hồ dữ liệu sơ khai (kho dữ liệu) | Không chia sẻ được do thiếu cơ chế truy cập vào hồ dữ liệu cho các bên ngoài chính phủ (trong đó có doanh nghiệp)
Khu vực tư nhân không tạo ra được giá trị dựa trên dữ liệu mở. | 
Thiếu lộ trình để có dữ liệu dưới dạng tài nguyên phục vụ khu vực tư nhân | 
Xây dựng dự án POC (và hơn thế nữa trong giai đoạn ươm tạo)
Nghiên cứu điển hình về giải pháp dữ liệu mở
Chiến dịch quảng bá Thách thức (nhắm tới chính phủ, doanh nghiệp, trường đại học và cá nhân, tổ chức đổi mới sáng tạo)
Sự kiện thi lập trình / chương trình tập huấn / phiên đào tạo
Hồ dữ liệu được cải tiến và phù hợp với dịch vụ, cho phép các bên liên quan ngoài chính phủ tiếp cận dễ dàng
Nghiên cứu và đề xuất các chính sách thử nghiệm (sandbox) khi thực hiện chuyển đổi số
Kết quả
Các dịch vụ số mới: chăm sóc sức khỏe, giáo dục, giao thông vận tải, tài chính-ngân hàng, du lịch, nông nghiệp, logistics, môi trường, năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực
Kiến thức/kỹ năng
Gia tăng các giao dịch chia sẻ dữ liệu với khu vực tư nhân, các trường đại học
Tăng cường hợp tác giữa các tổ chức, cá nhân trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
Tác động trung gian
Hoạt động đổi mới sáng tạo được cải thiện, cơ hội kinh doanh mới, tăng trưởng kinh doanh
Nâng cao nhận thức và kỹ năng số
Cải thiện nền kinh tế số, dữ liệu và các ứng dụng
Phát triển kinh tế số trong các lĩnh vực ưu tiên
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển nền kinh tế số
Các mục tiêu Chuyển đổi số của Tp.HCM
Đóng góp của nền kinh tế số vào GRDP: 25% vào năm 2025, và 40% vào năm 2030

## Slide 35
Rủi ro và chiến lược giảm thiểu, các tác động lên thiết kế chương trình

## Slide 36
Rủi ro về quy định, pháp lý và dữ liệu

## Slide 37
 | Rủi ro | Biện pháp giảm thiểu
Bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo mật và sở hữu trí tuệ (IP) | Do tính phức tạp của việc chia sẻ dữ liệu mở và sự mới mẻ của mô hình này trong bối cảnh của Tp. HCM, biện pháp được áp dụng phải bảo đảm việc chia sẻ dữ liệu tuân thủ luật địa phương và quốc gia, đồng thời phòng tránh rủi ro về bảo mật lẫn bảo vệ dữ liệu cá nhân. | Chương trình sẽ tham vấn pháp lý tại các giai đoạn, ở các chuyên ngành: bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và quản lý dữ liệu; chuyển giao công nghệ, quan hệ đối tác công tư (PPP) và sở hữu trí tuệ (IP).
Đàm phán về tiêu chí đủ điều kiện | Tất cả các bên liên quan cần thống nhất về tiêu chí đủ điều kiện cho loại hình công ty có thể tham gia chương trình Thử thách và hồ sơ hợp lệ gồm những gì. Với số lượng các bên liên quan hiện nay, vấn đề này có thể làm ảnh hưởng đến việc khởi động chương trình nếu các bên không thống nhất. | Thống nhất các bên liên quan và tham vấn đối tác với phương pháp dựa trên bằng chứng về giải pháp dữ liệu mở từ các thành phố đồng cấp. Các giải pháp này sẽ chiếu ngược lại mục tiêu số hóa rộng lớn hơn của Tp. HCM để chốt yêu cầu về tính đủ điều kiện, vừa đủ cụ thể với nhu cầu của Tp. HCM, vừa đủ linh hoạt để mời gọi sự tham gia của đông đảo nhà cung cấp giải pháp.
RỦI RO VỀ QUY ĐỊNH, PHÁP LÝ VÀ DỮ LIỆU
Notes: Nguồn: 2018: https://thecityfix.com/blog/lessons-from-the-better-bus-challenge-in-india/; https://entrackr.com/2020/11/cityflo-raises-8-mn-series-a-led-by-lightbox/

## Slide 38
 | Rủi ro | Giảm thiểu
Phương pháp sandbox | Do dữ liệu trong Cổng dữ liệu mở bị giới hạn, Sở TT&TT cần cung cấp cho ứng viên vòng chung kết của chương trình ODSC quyền truy cập vào dữ liệu hiện đang bị hạn chế Một số dữ liệu trong số này có thể không “sạch”, thuộc dạng máy có thể đọc được, và có bộ dữ liệu có thể gây lo ngại về quyền riêng tư hoặc bảo mật. | ODSC sẽ chỉ cấp quyền truy cập dữ liệu ở môi trường sandbox ODSC sẽ được thiết kế như một quy trình dạng phễu, khuyến khích ứng viên được lựa chọn hướng đến thử nghiệm sandbox. Chương trình sẽ làm việc cùng các ứng viên vòng chung kết để phát triển và tinh chỉnh đề xuất về thử nghiệm sandbox. Sở TT&TT có toàn quyền chấp nhận hoặc từ chối đề xuất sandbox.
Tương tác và quan hệ với Doanh nghiệp nhà nước (UDC, SAWACO, ...) | Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) như SAWACO, UDC, v.v., sở hữu và kiểm soát. Do một vài DNNN kinh doanh cạnh tranh ngoài Tp. HCM, nên khả năng cạnh tranh/hiệu suất của họ sẽ bị hạn chế nếu không sở hữu dữ liệu của riêng mình (lợi thế cạnh tranh) hoặc nếu dữ liệu của họ được công khai. | Triển khai và tuân theo một khung quản lý dữ liệu tổng thể của chính phủ, trong đó qui định rõ ràng về việc sở hữu và chia sẻ dữ liệu giữa chính phủ và DNNN. Quan tâm đúng mức nhằm tạo điều kiện cho thị trường bình đẳng, đồng thời không quên bảo vệ sản phẩm và tài sản trí tuệ của DNNN.
RỦI RO VỀ QUY ĐỊNH, PHÁP LÝ VÀ DỮ LIỆU
Notes: Nguồn: 2018: https://thecityfix.com/blog/lessons-from-the-better-bus-challenge-in-india/; https://entrackr.com/2020/11/cityflo-raises-8-mn-series-a-led-by-lightbox/

## Slide 39
Rủi ro trong marketing

## Slide 40
 | Rủi ro | Giảm thiểu
Sự tham gia của đối tác trong hệ sinh thái | Giải pháp ươm tạo/hỗ trợ để POC cần nhiều bên tham gia gồm các đối tác công, tư và trường đại học. Không huy động đủ đối tác phù hợp sẽ hạn chế số lượng đơn vị tham gia và khả năng thành công của từng giải pháp ở môi trường sandbox. | Cần một động lực hợp tác mạnh mẽ, nhiều mặt để tận dụng mạng lưới của Tp. HCM và WB trong giai đoạn khởi động. Việc này bao gồm các mối quan hệ của nhà cung cấp nguồn tài chính/dịch vụ cũng như chế độ khuyến khích phi tài chính phù hợp như cơ hội xem trước các công nghệ có thể đầu tư, v.v.
Đa dạng hóa tiêu chí đủ điều kiện | Tiêu chí quá hẹp sẽ khó thu hút nhà cung cấp giải pháp có chất lượng, trong khi tiêu chí quá chung chung thì sẽ làm tăng số ứng viên không mong muốn. | Xem thêm nội dung “Đàm phán về tiêu chí đủ điều kiện” tại phần Rủi ro về Quy định, Pháp lý. Sau khi tất cả các bên liên quan đã nhất trí về tiêu chí dựa trên bằng chứng, đối tác nhiều kinh nghiệm về thiết kế dữ liệu mở hoặc vấn đề tương tự cũng sẽ được tham vấn để bổ sung thêm các tiêu chí cuối cùng. Từ đó, có thể mở rộng tiêu chí dự phòng (ví dụ thêm lĩnh vực hoặc thay đổi yêu cầu như địa điểm) khi cần, nếu nhận được quá ít hồ sơ đăng ký sau khi ra mắt chương trình Thử thách
RỦI RO TRONG MARKETING & BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

## Slide 41
 | Rủi ro | Giảm thiểu
Quyền liên tục truy cập dữ liệu | Tham gia chương trình ODSC là một rủi ro có tính toán cho các công ty: họ đầu tư thời gian và nguồn lực, hy vọng có quyền liên tục truy cập dòng dữ liệu để xây dựng giải pháp. Hiện tại, chưa có đảm bảo về quyền truy cập dài hạn hoặc mở rộng quyền truy cập sau khi cuộc thi kết thúc. | Cần thận trọng trong việc quảng bá nội dung thông điệp này cho đến khi Sở TT&TT/Tp. HCM có một lộ trình rõ ràng hơn về dữ liệu. Đổi lại, hoạt động marketing có thể tập trung vào việc tiếp cận yếu tố tăng tốc/quan hệ cố vấn, cũng như tiềm năng tài trợ cho POC. Trong khi đó, Sở TT&TT sẽ được tham vấn khi chương trình Thử thách diễn ra để cân nhắc tiếp tục mở quyền truy cập dữ liệu mở rộng trong thời gian dài cho từng giải pháp.
Cơ chế khuyến khích | Khó khuyến khích khu vực tư nhân tham gia nếu không có giải thưởng tiền mặt giá trị lớn hoặc không hoàn toàn mở quyền truy cập bộ dữ liệu.. | Nhằm tạo động lực phù hợp cho khu vực tư nhân, có thể áp dụng ba cơ chế khuyến khích để thu hút sự quan tâm: 1. Quyền truy cập sớm trong môi trường sandbox 2. Tiềm năng tài trợ hoặc đầu tư cho dự án thí điểm 3. Hỗ trợ kinh doanh chiến lược phi tài chính liên tục
RỦI RO TRONG MARKETING & BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
(Tiếp tục)

## Slide 42
CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH: QUYỀN TRUY CẬP SỚM TRONG MÔI TRƯỜNG SANDBOX
Do dữ liệu mở của chính phủ tại Việt Nam và Tp. HCM không phổ biến lắm, quyền truy cập đầu tiên vào dữ liệu từng bị hạn chế trước kia để qua đó phát triển sản phẩm và dịch vụ là một động lực to lớn để thu hút một số tổ chức doanh nghiệp lớn nhất trong nước và trong khu vực.
Được biết dưới tên gọi “Quyền truy cập sớm”, chế độ này sẽ là điểm nhấn chính để quảng bá cho chương trình Thử thách.

## Slide 43
Đơn vị tham gia ODCS và lọt vào vòng chung kết có thể tiếp cận nguồn tài trợ cho POC từ các nhà tổ chức chương trình Thử thách (tối đa 20.000 đô la cho mỗi dự án thí điểm được chọn)
Ngoài hỗ trợ POC, nhà cung cấp giải pháp có thể thu hút sự chú ý từ các đối tác của ODSC, quan tâm đến đầu tư vào họ, sử dụng các mô thức như tài trợ bằng nợ, đầu tư thiên thần, đầu tư mạo hiểm, v.v.
Dù những cơ chế khuyến khích này chỉ được áp dụng từ giai đoạn ươm tạo, nhưng việc công bố chi tiết về các cơ chế là rất quan trọng để quảng bá thành công chương trình Thử thách đến các nhà cung cấp giải pháp.
CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH: TIỀM NĂNG TÀI TRỢ HOẶC ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN THÍ ĐIỂM

## Slide 44
"Ươm tạo" là chương trình hợp tác dành cho công ty khởi nghiệp hoặc sản phẩm/dịch vụ được thiết kế nhằm giúp họ thành công trong giai đoạn đầu bằng cách cung cấp chỗ làm việc, vốn tài trợ ban đầu, công tác cố vấn và huấn luyện. Giai đoạn ươm tạo có thể diễn ta tại một địa điểm trung tâm, hoặc trực tuyến, tùy thuộc vào chương trình.
Bằng cách tận dụng các hoạt động tăng tốc hiện có, các vườn ươm, và đơn vị khác trong hệ sinh thái, chương trình Thử thách sẽ xây dựng được một cộng đồng các đối tác và tạo cơ hội cố vấn, huấn luyện và chia sẻ nguồn lựct. Đơn vị tham gia chương trình Thử thách sẽ nhận được hỗ trợ cần thiết để phát triển giải pháp vững chắc đồng thời định hướng trong môi trường kinh doanh phức tạp của Việt Nam trong suốt các giai đoạn đánh giá tính khả thi và POC.
ODSC sẽ chính thức hóa mối quan hệ cố vấn và huấn luyện như vậy từ nhà lãnh đạo chính phủ và ngành cụ thể cho các đơn vị tham gia.
CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH: ƯƠM TẠO

## Slide 45
Các hoạt động và quy trình chính

## Slide 46
TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
5 giai đoạn trong 12 tháng:
Khởi động
Thử thách
Ươm tạo giai đoạn 1: Tính khả thi
Ươm tạo giai đoạn 2:
Chứng minh tính khả thi của ý tưởng (POC)
Báo cáo kết thúc
Tháng 1-3
Tháng 4-5
Tháng 6-7
Tháng 8-11
Tháng 12
Tham vấn các bên liên quan
Tinh chỉnh Tuyên bố thử thách ở mỗi lĩnh vực
Thẩm định: Quy định, pháp lý
Trình diễn & Thúc đẩy quan hệ hợp tác
Chiến dịch marketing và tiếp cận, bao gồm Mạng xã hội, PR/Truyền thông và Tiếp cận trực tiếp
Nhận hồ sơ
Sàng lọc hồ sơ
Đánh giá sơ bộ tính khả thi
Chấp thuận
Thông báo kết quả tuyển chọn: Sự kiện và Truyền thông/ Đưa tin
Cố vấn và Hội thảo dành cho Nhà cung cấp giải pháp
Xây dựng đề xuất Sandbox
Đánh giá tính khả thi
Truyền thông/ Đưa tin
Lựa chọn POC sandbox
Tài trợ POC Sandbox
Giám sát POC Sandbox
Đánh giá POC Sandbox
Truyền thông/ Đưa tin
Giám sát & Đánh giá / Đánh giá tác động độc lập
Bài học kinh nghiệm: Cơ hội cho các giải pháp dữ liệu mở Những ràng buộc đối với các giải pháp dữ liệu mở Khuyến nghị cho Tp.HCM và Chính phủ Việt Nam

## Slide 47
Quy trình cơ bản

## Slide 48
NHẬN HỒ SƠ: ỨNG TUYỂN THAM GIA THỬ THÁCH
Khung thời gian: 12 tuần
Giai đoạn: Thử thách
*Theo quy định, Bên tổ chức Thử thách phải ẩn danh và công bố tất cả các câu hỏi đã được giải đáp lên trang web của chương trình Thử thách. Điều này sẽ đảm bảo tính minh bạch và công bằng giữa các bên tham gia.
Thông tin chi tiết về đội ứng tuyển
Tóm tắt tổng quan: gồm bản tóm tắt về giải pháp, cách thức sử dụng dữ liệu mở, công nghệ và các sản phẩm bàn giao - kết quả hữu hình và vô hình của dự án (dưới 500 từ).
Đề xuất dự án cơ sở theo mẫu ứng tuyển, bao gồm:
    Vấn đề mà giải pháp đang tìm cách giải quyết
    Công nghệ cần thiết cho giải pháp
    Dữ liệu mở cần thiết cho giải pháp mà Tp.HCM có thể cung cấp
    Các lợi ích tiềm năng (ví dụ như giải pháp này mới lạ / khác gì so với những giải pháp hiện có, tiềm năng tiết kiệm chi phí và nhân lực)
    Tính khả thi về vận hành: Người dùng cuối và đối tác tiềm năng
    Tính khả thi trong kinh doanh (thương mại hóa/thông tin sâu đưa vào mô hình kinh doanh)
    Năng lực và chuyên môn của nhóm để triển khai (khả năng và nguồn lực cam kết)
    Thông tin chi tiết về POC/MVP nếu có
    Các nội dung khác (theo yêu cầu cụ thể của Bản tóm tắt thử thách - Challenge Brief).
Tuyên bố về tính đủ điều kiện
(Có danh sách kiểm tra đi kèm)
Đồng ý với Điều khoản và điều kiện của Thử thách
Các đội nộp hồ sơ tham gia Thử thách. Hồ sơ bao gồm:
Kết quả:
100 hồ sơ ứng tuyển

## Slide 49
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:
SÀNG LỌC HỒ SƠ VÀ LẬP DANH SÁCH NGẮN
Khung thời gian: 12 tuần
Giai đoạn: Thử thách
1.
Ban Quản lý chương trình Thử thách, với ý kiến đóng góp từ Ban Cố vấn và Đơn vị triển khai, sẽ chọn ra 3 giải pháp cho mỗi lĩnh vực được vào giai đoạn tiếp theo và được cấp quyền truy cập vào Cổng dữ liệu mở.
2.
Các giải pháp sẽ được đánh giá theo các tiêu chí sau:
Tính khả thi về kỹ thuật và tính mới mẻ (30%)
Sử dụng dữ liệu mở (15%)
Tính khả thi trong kinh doanh (25%)
Năng lực và chuyên môn để triển khai các dự án (20%)
Tính rõ ràng và toàn diện của đề xuất và kế hoạch phát triển (10%)
Kết quả:
Tối đa 3 giải pháp cho mỗi lĩnh vực được chọn để đi tiếp vòng Ươm tạo - Giai đoạn 1: Tính khả thi

## Slide 50
ƯƠM TẠO GIAI ĐOẠN 1: XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT THIẾT KẾ POC
Khung thời gian: 8 tuần
Giai đoạn: Thử thách
1.
Mục đích của giai đoạn này là kết nối trực tiếp người tham gia với Sở TT&TT và các đối tác chính phủ khác để xây dựng đề xuất thí điểm các giải pháp trong sandbox dữ liệu.
2.
Để được hỗ trợ định hướng đúng đắn các cuộc đối thoại phức tạp này và hỗ trợ phát triển sản phẩm, Đơn vị thắng cuộc Thử thách sẽ được ghép nối với các chuyên gia ở mỗi lĩnh vực, theo danh sách các đối tác được mời làm cố vấn.
  Các cố vấn sẽ hợp tác chặt chẽ với bên tham gia đã ghép nối để hoàn thiện ý tưởng
  Bên tham gia có thể tương tác trực tiếp với cố vấn của mình hoặc trao đổi qua tin nhắn, cuộc gọi trực tuyến
  Dựa trên kiến thức chuyên môn của mình, các cố vấn sẽ cung cấp thêm thông tin chuyên sâu hoặc hướng dẫn liên quan đến: thiết kế kỹ thuật, tính khả thi về kỹ thuật và pháp lý, tính khả thi về mô hình kinh doanh
3.
Khi bên tham gia xây dựng Đề xuất thiết kế POC, họ có thể được cấp bộ dữ liệu rất hạn chế để tìm hiểu, hoặc sẽ được cung cấp thông tin chi tiết về cách thức cấu trúc của bộ dữ liệu quan tâm
4.
Ngoài hoạt động cố vấn, chương trình sẽ có các hội thảo một lần/ tuần, thường diễn ra trực tuyến trong một giờ về các chủ đề chung như thành lập doanh nghiệp (mang tính gợi ý) tại Việt Nam, bằng sáng chế / sở hữu trí tuệ, mô hình kinh doanh và làm việc với dữ liệu công.
5.
Cấu trúc của Đề xuất thiết kế POC:
    Tóm tắt tổng quan
    Hiểu biết chi tiết về vấn đề mà giải pháp đang tìm kiếm cách xử lý (có tham vấn các bên liên quan)
    Danh sách chi tiết và cụ thể các bộ dữ liệu của chính phủ cần sử dụng và lập luận về sự cần thiết của những bộ dữ liệu này trong giải pháp (dựa trên các cuộc họp với chính quyền)
    Bản đồ/ luồng quy trình chi tiết của công nghệ cần thiết cho POC
Kết quả:
Đề xuất thiết kế POC chi tiết
    Danh sách các cơ quan chính phủ hoặc đối tác khu vực tư nhân hoặc khách hàng được nhắm mục tiêu thử nghiệm giải pháp
    Tính khả thi về thương mại: kế hoạch chi tiết về tiếp cận thị trường sau khi POC thành công
    Nguồn lực: năng lực và chuyên môn của đội ngũ hiện có và các nguồn lực bổ sung cần thiết cho POC
    Tiến trình: kế hoạch dự án chi tiết để khởi chạy và đánh giá POC
    Đề xuất ngân sách chi tiết cho POC

## Slide 51
ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT KỸ THUẬT
Khung thời gian: 12 tuần
Giai đoạn: Ươm tạo - Giai đoạn 1
Kết quả:
Bản đánh giá tính khả thi chi tiết cho mỗi giải pháp
Diễn ra vào cuối giai đoạn Ươm tạo đầu tiên, do một chuyên gia tư vấn chuyên trách về đánh giá tính khả thi thực hiện.
Đánh giá chi tiết tính khả thi sẽ được thực hiện khi xem xét từng giải pháp
Bản đánh giá tính khả thi sẽ được nộp cùng với Đề xuất thiết kế POC thành một bộ hồ sơ, sau đó được xem xét và lựa chọn giải pháp vào giai đoạn tiếp theo của quá trình Ươm tạo để tiếp tục được hỗ trợ, hoặc nhận hỗ trợ tài chính cho POC.
Do một chuyên gia tư vấn cho giai đoạn Thử thách thực hiện, bao gồm các hạng mục sau:
  Tóm tắt tổng quan
  Tính khả thi về kỹ thuật
  Tính khả thi về tài chính
  Tính khả thi về thị trường
  (hoặc tính phù hợp với thị trường)
  Tính khả thi trong vận hành:
  Tác động dự kiến đến người dùng cuối và quá trình số hóa
  Đề xuất cải tiến & Đề xuất tiếp tục/ Dừng lại

## Slide 52
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỂ CHỌN VÀO GIAI ĐOẠN POC
Khung thời gian: 12 tuần
Giai đoạn: Ươm tạo - Giai đoạn 2
1.
Diễn ra vào cuối Giai đoạn Ươm tạo đầu tiên: Tính khả thi
2.
Bản đánh giá tính khả thi sẽ được nộp cùng với nguyên mẫu dưới dạng một gói hồ sơ để đánh giá.
Ban Quản lý chương trình Thử thách sẽ lấy ý kiến đóng góp từ Ban Cố vấn chương trình Thử thách và Đơn vị triển khai để xác định giải pháp nào sẽ đi tiếp vào Giai đoạn Ươm tạo 2: POC và tiếp tục nhận hỗ trợ hoặc tài trợ thí điểm.
3.
Năm tiêu chí sau đây sẽ được áp dụng để lập mẫu tính điểm cho từng giải pháp:
Triển khai kỹ thuật (30%)
Sự tham gia và nghiên cứu của các bên liên quan: (10%)
Sử dụng dữ liệu mở và các nguồn dữ liệu khác của Tp.HCM (15%)
Mô hình kinh doanh & kế hoạch bền vững: (30%)
Tác động đến người dùng cuối và quá trình số hóa (15%)
Kết quả:
1-2 đơn vị thắng cuộc cho mỗi lĩnh vực hoặc tổng số không quá 5 giải pháp trên tất cả các lĩnh vực được chọn để đi tiếp vào Giai đoạn Ươm tạo 2: Chứng minh tính khả thi của ý tưởng (POC)

## Slide 53
Chứng minh tính khả thi của ý tưởng (POC)
Khung thời gian: 12 tuần
Giai đoạn: Ươm tạo - Giai đoạn 2
Kết quả 1:
Có thể có 1-2 sản phẩm/dịch vụ khả dụng về mặt thương mại được xây dựng trên dữ liệu mở
Kết quả 2:
Bài học kinh nghiệm và đánh giá các điểm bất cập sau khi POC
Tối đa 5 công ty
Ở giai đoạn này, Sở TT&TT cần nhập dữ liệu vào sandbox để các nhà cung cấp giải pháp sử dụng
  Sở TT&TT sử dụng Đề xuất thiết kế POC để thúc đẩy đàm phán giữa Tp.HCM, các bộ chủ quản ngành cụ thể và đơn vị cung cấp giải pháp về cách thức truy cập và sử dụng dữ liệu nâng cao
  Quyền truy cập vào dữ liệu được cấp
  Phát triển đề án kinh doanh và chốt vị trí/ đơn vị nhận thí điểm
  Khởi chạy chương trình thí điểm
  Tính bền vững
Đánh giá POC Sandbox

## Slide 54
ÁP DỤNG THÔNG TIN CHUYÊN SÂU TỪ CHƯƠNG TRÌNH THỬ THÁCH VÀO CHIẾN LƯỢC DỮ LIỆU CỦA TP.HCM
Khung thời gian: 12 tuần
Giai đoạn: Báo cáo kết thúc
Kết quả: Báo cáo cuối kỳ
Một báo cáo bao gồm các thông tin chuyên sâu thu được trong suốt chương trình Thử thách, được tập hợp thành các khuyến nghị cho Tp.HCM về cách tăng cường các khía cạnh sau:
  Cơ hội cho các giải pháp dữ liệu mở
  Những ràng buộc đối với các giải pháp dữ liệu mở
  Mức độ đóng góp của chương trình Thử thách vào các mục tiêu liên quan mà Tp.HCM đã đặt ra trong chiến lược chuyển đổi số
Đội ngũ quản lý chương trình Thử thách và nguồn lực tư vấn M&E sẽ cùng chịu trách nhiệm thu thập và đóng gói những thông tin chuyên sâu này cho Tp.HCM

## Slide 55
Đội ngũ quản lý chương trình Thử thách, Nhà cung cấp và Chuyên gia tư vấn

## Slide 56
Cơ cấu quản lý chương trình Thử thách

## Slide 57
Chủ quản chương trình: | 
Quản lý Sandbox: | 
Chuyên viên bảo mật dữ liệu: | 
Đại diện được đề cử từ Sở TT&TT:
Bà Võ Thị Trung Trinh
Phó Giám đốc Sở
BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH THỬ THÁCH
Đại diện được đề cử từ ban Công nghệ và Thông tin
Điều phối thiết kế sandbox dữ liệu và quyền truy cập cho các thử nghiệm POC
Đại diện được đề cử từ ban Công nghệ và Thông tin
Bảo mật dữ liệu và giám sát tuân thủ quy định
Cơ quan ra quyết định cuối cùng

## Slide 58
Chủ quản chương trình: | 
Quản lý Sandbox: | 
Chuyên viên bảo mật dữ liệu: | 
Đại diện được đề cử từ Sở TT&TT:
Bà Võ Thị Trung Trinh
Phó Giám đốc Sở
BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH THỬ THÁCH
Đại diện được đề cử từ ban Công nghệ và Thông tin
Điều phối thiết kế sandbox dữ liệu và quyền truy cập cho các thử nghiệm POC
Đại diện được đề cử từ ban Công nghệ và Thông tin
Bảo mật dữ liệu và giám sát tuân thủ quy định
Cơ quan ra quyết định cuối cùng

## Slide 59
Chủ tịch: | 
Các thành viên: | 
Ông Nguyễn Minh Hồng
Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA)
BAN CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH THỬ THÁCH
Ông Toni Kristian Eliasz
Chuyên gia cao cấp về phát triển kỹ thuật số, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Ông Huỳnh Thanh Tước
Giám đốc, SiHub
Ông Nimesh Modak
Giám đốc điều hành, Imagine H2O Asia Quan điểm và chuyên môn của khu vực về dữ liệu mở và tăng tốc đổi mới sáng tạo)
Bà. Nguyễn Phi Vân
Huấn luyện viên khởi nghiệp và tác giả sách Người sáng lập, Mạng lưới Thiên thần Việt Nam
Lê Hồng Minh
Người sáng lập, Chủ tịch & CEO
Công ty Cổ phần VNG (Zalo, Zing)

## Slide 60
CƠ QUAN TRIỂN KHAI THỬ THÁCH
  Phạm vi công việc:
Quản lý quá trình triển khai hàng ngày của chương trình Thử thách dưới sự chỉ đạo của Ban Quản lý chương trình và tham vấn ý kiến của Ban Cố vấn.
Tuyển dụng và quản lý đội ngũ chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế, quản lý các đơn vị cung cấp dịch vụ.
Điều phối tương tác mang tính xây dựng giữa các chủ quản chương trình Thử thách để chốt cấu trúc, các yêu cầu về tính đủ điều kiện, các tuyên bố về vấn đề cần giải quyết, cơ chế khuyến khích, lịch trình và quyền truy cập dữ liệu ban đầu.
Trao đổi và điều phối quá trình tương tác với các đối tác.
Ươm tạo tối đa 12 giải pháp dữ liệu mở, phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp giải pháp để cải thiện mô hình kinh doanh của họ và lập các đề xuất khả thi cho các đợt thử nghiệm POC kỹ thuật ở môi trường sandbox
Nộp bản ghi “Bài học kinh nghiệm” vào cuối mỗi giai đoạn của Thử thách và báo cáo Thử thách bản cuối cùng.
  Trình độ chuyên môn:
Kinh nghiệm chủ trì và điều phối các thử thách/hackathon
Kinh nghiệm ươm tạo các mô hình kinh doanh giai đoạn đầu
Kinh nghiệm phối hợp với các bên liên quan, gồm chính quyền Tp.HCM và các tổ chức quốc tế
Mạng lưới sâu rộng trong hệ sinh thái công nghệ Tp.HCM
Kiến thức được kiểm chứng về dữ liệu lớn
  Kết quả:
Ký hợp đồng với các chuyên gia tư vấn và nhà cung cấp dịch vụ
Hoàn thành toàn bộ chương trình Thử thách
Ươm tạo tới 12 giải pháp
Ít nhất 3 trong số ~12 giải pháp được chấp thuận (bởi Sở TT&TT) cho giai đoạn thử nghiệm POC ở môi trường sandbox
Bản ghi "Bài học kinh nghiệm" theo từng giai đoạn
Báo cáo dự án bao gồm kết quả thử nghiệm sandbox, đánh giá tác động độc lập, bài học kinh nghiệm và các đề xuất

## Slide 61
Các chuyên gia tư vấn

## Slide 62
4. Các chuyên gia theo từng lĩnh vực
Cần có một nhóm các chuyên gia tư vấn trình độ cao để hỗ trợ cho nhiều khía cạnh trong triển khai Thử thách và cố vấn cho nhà cung cấp giải pháp. Tất cả chuyên gia tư vấn sẽ báo cáo cho Đơn vị thực hiện. Trong đó bao gồm:
1. Cố vấn về Quy định và Pháp lý
2. Chuyên gia nghiên cứu tính khả thi về mặt kỹ thuật
3. Chuyên gia M&E
ĐỘI NGŨ CHƯƠNG TRÌNH THỬ THÁCH: CHUYÊN GIA TƯ VẤN

## Slide 63
Cố vấn Quy định & Pháp lý: Phạm vi công việc
  Phạm vi công việc:
Hỗ trợ quá trình đánh giá các ứng viên tham gia Thử thách, viết báo cáo sơ bộ về nghiên cứu khả thi về mặt quy định và pháp lý cho từng ứng viên.
Hỗ trợ cố vấn và ươm tạo các ứng viên lọt vào vòng chung kết, tư vấn cho nhà cung cấp giải pháp và các chuyên gia kỹ thuật về những yếu tố quy định, pháp lý ảnh hưởng đến tính khả thi.
Đưa ra ý kiến ​​về tính khả thi về quy định và pháp lý cho tối đa 12 đề xuất thử nghiệm sandbox.
Phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp giải pháp, quản lý sandbox và nhân viên bảo mật dữ liệu nhằm đảm bảo dữ liệu được chia sẻ trong sandbox đều tuân thủ luật pháp và quy định của Việt Nam, đồng thời để tránh rủi ro về quyền riêng tư và bảo mật.
Hợp tác soạn thảo một phần của báo cáo tổng kết chương trình Thách thức nhằm giải quyết các trở ngại về quy định và pháp lý liên quan đến dữ liệu mở tại TP.HCM.
  Yêu cầu:
Là luật sư với 15 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực luật doanh nghiệp tại Việt Nam.
Có kinh nghiệm xử lý các vấn đề liên quan đến: quyền bảo mật dữ liệu, an ninh mạng, và quản lý dữ liệu; chuyển giao công nghệ; liên doanh (JV); hợp tác công tư (PPP); và sở hữu trí tuệ (IP)
Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng công nghệ.
  Kết quả:
Mẫu báo cáo cho:
  Đánh giá tính khả thi về quy định và pháp lý của ứng viên chương trình Thử Thách
  Đánh giá tính khả thi về pháp lý / quy định của bản thử nghiệm sandbox
Tối đa 50 đánh giá ứng viên Thử thách
Tối đa 12 đánh giá đề xuất cho thử nghiệm sandbox
Tham gia báo cáo cuối cùng

## Slide 64
Chuyên gia đánh giá tính khả thi: Phạm vi công việc
  Phạm vi công việc:
Hỗ trợ quá trình đánh giá các ứng viên tham gia Thử thách, lập báo cáo sơ bộ về mặt lý thuyết đánh giá tính khả thi về quy định và pháp lý cho từng ứng viên.
Hỗ trợ cố vấn và đào tạo các ứng viên lọt vào vòng chung kết, tư vấn cho nhà cung cấp giải pháp và các cố vấn kỹ thuật về những yếu tố ảnh hưởng đến tính khả thi.
Lập bản Đánh giá tính khả thi cho tối đa 12 đề xuất thử nghiệm sandbox.
Tiến hành đánh giá độc lập tối đa 5 thử nghiệm tính khả thi ở môi trường sandbox và gửi lại kết quả thu được để đưa vào báo cáo cuối cùng của Thử thách.
  Yêu cầu:
Là chuyên gia tư vấn kỹ thuật có chuyên môn sâu trong lĩnh vực dữ liệu chia sẻ và Kho dữ liệu dùng chung của TP.HCM
Có bằng Cử nhân Khoa học thông tin hoặc bằng Cử nhân Khoa học kỹ thuật
Có khả năng phân tích tốt và khả năng đánh giá vấn đề cho những rủi ro về kỹ thuật, tính khả thi về pháp lý, quyền riêng tư và bảo mật.
  Kết quả:
Mẫu báo cáo cho:
  Bản đánh giá tính khả thi cho ứng viên Thử thách
  Bản đánh giá đề xuất thử nghiệm tính khả thi ở môi trường sandbox
  Bản đánh giá thử nghiệm sandbox
Tối đa 50 bảng đánh giá tính khả thi của các hồ sơ ứng viên Thử thách
Tối đa 12 đánh giá tính khả thi của thử nghiệm sandbox.
Tối đa 5 bản đánh giá thử nghiệm sandbox để đưa vào báo giá cuối cùng

## Slide 65
Chuyên gia Giám sát & Đánh giá (M&E): Phạm vi công việc
  Phạm vi công việc:
Đưa ra ý kiến (bao gồm các đối chuẩn) để thiết lập mục tiêu tác động ngay từ đầu trong quá trình hoàn thiện cấu trúc của Thử thách.
Trình báo cáo ở cuối mỗi giai đoạn
Lập báo cáo tổng kết khi Thử thách kết thúc, trong đó nêu lên tác động của chương trình, đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao chất lượng cho các dự án sau này.
  Yêu cầu:
Có bằng Cử nhân trong lĩnh vực liên quan, ưu tiên bằng Thạc sĩ;
Có tối thiểu 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và triển khai các hệ thống giám sát và đánh giá cho các dự án được tài trợ bởi chính phủ hoặc nhà đầu tư liên quan đến công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển năng lực và/hoặc các dự án củng cố thể chế.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam
Khả năng giao tiếp tốt; có thể phối hợp với nhiều nhóm khác nhau, xây dựng và duy trì tốt các mối quan hệ; có khả năng thỏa thuận và định hướng tốt trong môi trường vận hành phức tạp.
Kỹ năng phân tích và viết tốt, lập được các báo cáo có chất lượng cao
Khả năng đọc, viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt; ưu tiên công dân Việt Nam.
  Kết quả:
4 báo cáo sơ bộ về tác động của M&E
1 báo cáo tổng kết gồm các thông tin chuyên sâu từ chương trình Thử thách, từ đó tập hợp thành những đề xuất để TP.HCM có thể tăng cường.
  Cơ hội cho các giải pháp về dữ liệu mở
  Những ràng buộc cho các giải pháp về dữ liệu mở
  Mức độ đóng góp của Thử thách vào quá trình đạt được các mục tiêu TP.HCM đã đặt ra trong chiến lược chuyển đổi số

## Slide 66
Các chuyên gia theo ngành (x4): Phạm vi công việc
  Phạm vi công việc:
Tư vấn về cấu trúc chương trình Thử thách và kết quả đầu ra / tiêu chí đánh giá cho từng giai đoạn
Hỗ trợ soạn Tuyên bố Thử thách cho từng ngành
Hỗ trợ mối quan hệ hợp tác
Cố vấn cho các nhà cung cấp giải pháp trong giai đoạn ươm tạo
Tham gia đánh giá các nhà cung cấp giải pháp ở tất cả giai đoạn
  Yêu cầu:
Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: (i) vận tải và logistics, (ii) quản lý đô thị và bất động sản, (iii) giảm thiểu và quản lý ngập, (iv) quản lý nguồn nước.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với dữ liệu hoặc công nghệ trong ngành này
Có mạng lưới quan hệ với các doanh nghiệp/khách hàng lớn có nhu cầu về các giải pháp trong ngành.
Kinh nghiệm làm việc với những công nghệ tối tân nhất
  Kết quả:
Chủ trì quá trình đánh giá các ứng viên Thử thách trong ngành được phân công.
Cố vấn cho các nhà cung cấp giải pháp lọt vào vòng chung kết trong nhóm ngành (tối đa 3).
Tư vấn cho Sở TT&TT về tính khả thi của các đề xuất thử nghiệm Sandbox từ các nhà cung cấp giải pháp trong nhóm ngành (tối đa 3)
Nộp báo cáo vào cuối Thử thách, trong đó tóm tắt các bài học kinh nghiệm về tính khả thi của các giải pháp dữ liệu mở cho ngành.

## Slide 67
Đơn vị cung cấp dịch vụ

## Slide 68
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG: PHẠM VI CÔNG VIỆC
  Phạm vi công việc:
Sở hữu tất cả các kênh thông tin liên lạc và marketing của Thử thách
Phát triển và sở hữu thương hiệu Thử thách
Xây dựng và thực hiện chiến lược gắn kết quan hệ đối tác
Trách nhiệm bao gồm: Xây dựng chiến dịch và chiến lược tổng thể cho Thử thách, phát triển trang web, chiến lược truyền thông xã hội, marketing kỹ thuật số,PR/ truyền thông (trong và ngoài nước), sản xuất video hoạt ảnh, quản lý sự kiện trực tuyến/trực tiếp.
  Yêu cầu:
Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm làm việc và minh chứng đã làm việc trong lĩnh vực truyền thông, marketing, vận động, quản lý chính sách, tổ chức chiến dịch và quản lý chiến lược.
Có kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chiến lược truyền thông, nhất là kinh nghiệm trong một chương trình thử thách đổi mới tương tự.
Kinh nghiệm dày dặn trong tương tác với nhiều nhóm các bên liên quan, bao gồm chính phủ Việt Nam, khu vực tư nhân, học viện, tổ chức quốc tế và các giám đốc chiến lược.
Có kinh nghiệm tham gia các dự án có chủ đề thách thức đổi mới dữ liệu mở, phát triển đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Có kinh nghiệm hợp tác với Ngân hàng Thế giới hoặc các tổ chức quốc tế khác, và làm việc với các quan chức chính phủ cấp cao.
  Kết quả:
Kế hoạch chiến lược về Quan hệ đối tác &Truyền thông cho Thử thách
Thương hiệu của chương trình Thử thách
Trang web của Thử thách và thường xuyên cập nhật các trang mạng xã hội
Ít nhất 1 video hoạt ảnh quảng bá Thử thách
Ít nhất 1 phim quay ngắn thể hiện các giai đoạn trong Thử thách
Nộp báo cáo vào cuối Thử thách, tổng kết các nội dung sau:
  Kết quả của tất cả các sáng kiến ​​truyền thông đã thực hiện trong Thử thách
  Đề xuất cho những Thử thách trong tương lai

## Slide 69
Các đối tác

## Slide 70
Để đảm bảo thành công của Thử thách, cần đa dạng hóa các quan hệ đối tác.
Điều này sẽ giúp có được các giải pháp tốt nhất có thể, đồng thời mang lại cho mỗi giải pháp khả năng POC thành công cao nhất và góp phần phát triển kinh tế bền vững sau khi Thử thách kết thúc.
Có thể tìm kiếm các đối tác từ các học viện liên kết, các tổ chức nghiên cứu (think tank), hệ sinh thái công nghệ/khởi nghiệp, các hiệp hội thương mại và công nghiệp, các tổ chức khu vực tư nhân ở từng lĩnh vực, qua truyền thông và cộng đồng quốc tế.
QUAN HỆ ĐỐI TÁC
Sẽ triển khai thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ ở phạm vi trong nước và khu vực ở giai đoạn khởi động Thử thách.

## Slide 71
CÁC ĐỐI TÁC CHÍNH QUYỀN TPHCM
CÁC ĐỐI TÁC | NHÓM | GIỚI THIỆU | ĐÓNG GÓP
CÔNG AN TỈNH | Công | Quản lý nhà nước về hộ khẩu, an ninh, an ninh mạng, an toàn thông tin, v.v. | Tư vấn về dữ liệu theo ngành cụ thể và mức độ mở của dữ liệu.
Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TT-MT) | Công | Quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên nước; tài nguyên địa chất và khoáng sản; môi trường; biến đổi khí hậu | 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH) | Công | Quản lý nhà nước về lao động, lương bổng và việc làm trong khu vực doanh nghiệp; giáo dục dạy nghề (trừ sư phạm); bảo hiểm xã hội; an toàn và vệ sinh lao động | 
Sở Công Thương | Công | Quản lý nhà nước về hoạt động công nghiệp và thương mại | 
Sở Tài chính | Công | Quản lý nhà nước về ngân sách chính phủ; nợ chính phủ của địa phương, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản công; quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách | 
Sở Du lịch | Công | Quản lý nhà nước về du lịch | 
Sở Giáo dục | Công | Quản lý nhà nước về giáo dục, quản lý giáo viên và học sinh và công tác triển khai thực hiện các chính sách phát triển giáo dục | 
Sở Xây dựng | Công | Quản lý nhà nước về xây dựng, kiến ​​trúc, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao | 
Sở Quy hoạch Kiến trúc | Công | Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và kiến ​​trúc đô thị trên địa bàn thành phố | 
Sở Khoa học và Công nghệ | Công | Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: Nghiên cứu khoa học, phát triển và đổi mới công nghệ; phát triển các giải pháp khoa học và công nghệ tiềm năng vì lợi ích công cộng | Cố vấn về đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, cung cấp dữ liệu

## Slide 72
CÁC ĐỐI TÁC: CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI
CÁC ĐỐI TÁC | NHÓM | GIỚI THIỆU | ĐÓNG GÓP
Trung tâm Sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Tp.HCM (SiHub) | Công | Cơ quan được chính phủ hỗ trợ, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, với sứ mệnh xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Đông Nam Á. | Ươm tạo, cố vấn, kết nối hệ sinh thái, tìm kiếm giải pháp. Lựa chọn đơn vị triển khai
Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao | Công | Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao Sài Gòn (SHBI) là đơn vị phi lợi nhuận trực thuộc Ban quản lý Khu Công Nghệ Cao TPHCM (SHTP), được thành lập theo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 năm 2006, với sứ mệnh thúc đẩy khởi nghiệp, ươm tạo các đơn vị khởi nghiệp công nghệ trẻ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và quản lý phát triển bền vững. | Tìm kiếm giải pháp.
Zone Startups | Tư nhân | Zone Startups Việt Nam thuộc mạng lưới chương trình thúc đẩy mạng lưới toàn cầu của Zone Startups. Tìm kiếm những người sáng lập có tư duy tiến bộ và các nhóm mạnh, có tầm nhìn sâu rộng để trở thành những người dẫn đầu thị trường đang phát triển không ngừng. | 
Swiss EP | Phi chính phủ | Swiss EP kết nối các tổ chức trong nước và các doanh nghiệp với các doanh nhân quốc tế có kinh nghiệm nhằm chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn và hội nhập. | 
BLOCK71 Sài Gòn | Tư nhân | BLOCK71 là một nhà xây dựng hệ sinh thái và kết nối toàn cầu với các cơ sở ươm tạo khởi nghiệp ở Jakarta, San Francisco, Tô Châu và Singapore. | 

## Slide 73
ĐỐI TÁC KHU VỰC CÔNG | NHÓM | GIỚI THIỆU | ĐÓNG GÓP
Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA) | Hiệp hội: | HCA là Hội Tin học đầu tiên của cả nước và hiệp hội đầu ngành tại TPHCM. | Kết nối với các doanh nghiệp lớn và khách hàng tiềm năng khác về giải pháp dữ liệu mở, tìm kiếm giải pháp, tư vấn. Lựa chọn đơn vị triển khai
Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM | Hiệp hội: | Hiệp hội đại diện cho các doanh nghiệp từ các ngành và lĩnh vựckhác nhau, đang hoạt động trên địa bàn thành phố | Kết nối với các doanh nghiệp lớn và khách hàng tiềm năng khác về giải pháp dữ liệu mở, tìm kiếm giải pháp, tư vấn.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI - TP.HCM) | Hiệp hội: | VCCI là tổ chức quốc gia, tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam. | 
CÁC ĐỐI TÁC: HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP

## Slide 74
CÁC ĐỐI TÁC: HỌC VIỆN
CÁC ĐỐI TÁC | ĐÓNG GÓP
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Tư vấn về chính sách dữ liệu, khuôn khổ, mô hình.
Viện Trí tuệ Nhân tạo | Nền tảng, chuyên môn, phân tích AI
Đại học Văn Lang | Đại học tư thục hàng đầu trong lĩnh vực đổi mới kỹ thuật số tại Thành phố Hồ Chí Minh và hợp tác với khu vực tư nhân để phát triển đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.
Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội/Viện Khoa học & Công nghệ Môi trường | Giáo sư Nguyễn Việt Anh là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo ngành nước tại Việt Nam.
Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT) | Tư vấn về chính sách dữ liệu, khuôn khổ, mô hình.
Viện Phát triển & Nghiên cứu - Công nghệ Ngân hàng | 
Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) | Tìm kiếm các giải pháp dữ liệu mở. Đại học Tôn Đức Thắng có chương trình đổi mới xuất sắc cho học sinh với sự hợp tác của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.
Đại học FPT | Tổ chức Giáo dục FPT được thành lập bởi công ty CNTT-TT lớn nhất Việt Nam và luôn tích cực trong việc nghiên cứu, phát triển các công nghệ tiên tiến cốt lõi như AI, Dữ liệu lớn, Điện toán đám mây và Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA)

## Slide 75
ĐỐI TÁC NGÀNH CỤ THỂ: GIAO THÔNG VẬN TẢI
CÁC ĐỐI TÁC | NHÓM | LỜI DẪN | ĐÓNG GÓP
MOCPT | Công | Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (MOCPT) được thành lập theo Quyết định số 4196 / QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để quản lý hoạt động giao thông công cộng. | Dữ liệu, chuyên môn, triển khai các hoạt động sử dụng phương tiện giao thông công cộng
VAMA | Hiệp hội | Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) là một tổ chức phi chính phủ, phi chính trị và phi lợi nhuận, được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện của các nhà sản xuất ô tô được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. | Tương tác với các nhà sản xuất xe ô tô, dữ liệu xe và đối tác tiềm năng.

## Slide 76
ĐỐI TÁC NGÀNH CỤ THỂ: QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
CÁC ĐỐI TÁC | NHÓM | GIỚI THIỆU | ĐÓNG GÓP
Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch Thành Phố Hồ Chí Minh (PlanIc) | Công | PlanIc là công ty dịch vụ trực thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc. Hỗ trợ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác tổ chức công bố quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. | Các nguồn dữ liệu, PR, network
HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TPHCM | Công | Đội ngũ các nhà phát triển, chuyên gia và cơ quan quản lý về quy hoạch đô thị do chính phủ thành lập nhằm hỗ trợ công tác quy hoạch đô thị tại Việt Nam và các thành phố địa phương. | Các chuyên gia, hoạt động triển khai, ứng dụng thực tế và cộng tác, đối tác
Các nhà phát triển Vingroup, Sơn Kim Land, Novaland | Tư nhân | Những doanh nghiệp lớn với nhiều dự án thành phố thông minh | Nguồn dữ liệu, cung cấp tuyên bố thử thách, cộng tác và đối tác.

## Slide 77
ĐỐI TÁC NGÀNH CỤ THỂ: GIẢM NGẬP VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC
CÁC ĐỐI TÁC | NHÓM | GIỚI THIỆU | ĐÓNG GÓP
Công ty TNHH MTV Thoát Nước Đô Thị TP.HCM (UDC) | Doanh nghiệp nhà nước | Công ty nhà nước thực hiện các dự án thoát nước và xử lý nước thải cho thành phố. | Dữ liệu, đóng góp vào bản báo cáo vấn đề
Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) |  | SAWACO là doanh nghiệp nhà nước sản xuất và cung ứng nước cho hầu hết địa bàn thành phố. | Dữ liệu, cố vấn, kết nối B2B/B2G, đánh giá tính khả thi và hỗ trợ kiến ​​thức POC
Hội Cấp thoát nước Việt Nam Vietnam (VWSA) | Hiệp hội | Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện thành lập nhằm thực hiện công tác quản lý, tư vấn, nghiên cứu khoa học, đào tạo, xây dựng, khai thác vận hành, sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị liên quan đến lĩnh vực cấp thoát nước. Hiện nay, Hội có trên 300 hội viên tập thể và cá nhân hoạt động trên phạm vi cả nước, đại diện cho gần 70.000 cán bộ, viên chức, người lao động, các nhà khoa học, quản lý hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh môi trường. | Dữ liệu, cố vấn, kết nối B2B, đánh giá tính khả thi và hỗ trợ kiến ​​thức POC

## Slide 78
Truyền thông và marketing

## Slide 79
CÁC NGUYÊN TẮC TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING
Truyền thông và marketing cho Thử thách sẽ tập trung vào sự tham gia của các bên liên quan chính nhằm đạt được quan hệ hợp tác, sự tham gia của các nhà cung cấp giải pháp đích cho ứng dụng, sự tham gia của các đơn vị truyền thông để đưa tin và xây dựng nhận thức.
Công tác truyền thông sẽ tập trung vào Việt Nam.
Chiến lược kênh truyền thông sẽ tập trung chủ yếu vào phương tiện truyền thông kỹ thuật số và mạng xã hội, cũng như tận dụng mạng lưới đối tác, và phương tiện truyền thông truyền hình và báo in.

## Slide 80
ĐỐI TƯỢNG & MỤC TIÊU CỦA TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING
ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG | MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG
Các Sở và Ban Lãnh đạo Thành phố Các Sở ngành chính trong UBND TP | Thúc đẩy mong muốn chia sẻ dữ liệu của lãnh đạo cấp sở với Kho Dữ liệu của Tp. HCM và khuyến khích tham gia Thử thách nhằm chia sẻ kiến thức và khả năng thí điểm các giải pháp.
Nhà cung cấp giải pháp Công ty khởi nghiệp, nhà sáng lập tiềm năng ở các trường, nhà cung cấp siêu ứng dụng và giải pháp hỗ trợ công nghệ trưởng thành, nhà cung cấp giải pháp dữ liệu mở quốc tế đang tìm kiếm cơ hội liên doanh tại Việt Nam. | Xây dựng nhận thức và đảm bảo việc tham gia Thử thách của các nhà cung cấp giải pháp.
Huy động Đối tác Trường học, tổ chức nghiên cứu - tư vấn, hệ sinh thái công nghệ/ công ty khởi nghiệp, hiệp hội thương mại và cộng đồng quốc tế | Dùng chiến lược roadshow và tương tác trực tiếp, đảm đảo quan hệ hợp tác chính thức của hệ sinh thái đổi mới rộng hơn để tương tác trực tiếp với Chủ sở hữu và đơn vị tham gia Thử thách.
Phương tiện truyền thông Kỹ thuật số, mạng xã hội, truyền hình, ấn phẩm | Thu hút ứng viên tốt nhất từ các nhà cung cấp giải pháp trong khu vực. Xây dựng nhận thức chung về thách thức và lợi ích của dữ liệu mở, đặc biệt là trong hệ thống chính trị.

## Slide 81
 | Chiến lược | Hoạt động
Quảng bá chương trình | Tạo thương hiệu riêng cho Thử thách | Thương hiệu riêng biệt của Thử thách: hình ảnh, bảng màu, kiểu chữ, khẩu hiệu Trang web của Thử thách Bài thuyết trình về Thử thách
 | Phiên thông tin trực tuyến | Chiến dịch tiếp thị trên Facebook và kết thúc bằng phiên thông tin trên nền tảng Zoom
 | Tận dụng mạng lưới đối tác | Gói khuyến mãi dành cho đối tác: mục quảng cáo thiết kế riêng, bài đăng trên mạng xã hội, áp phích
 |  | Tìm kiếm xác nhận của đối tác cũng như mời tham gia và tương tác trực tiếp trong các nhóm riêng tư ở Facebook, Whatsapp, Zalo
 |  | Đồng tổ chức các phiên thông tin với đối tác
 | Tích cực theo sát | Triển khai quảng bá qua email và lặp lại trên Facebook cho tất cả người tham gia phiên thông tin, khách truy cập trang web và người tương tác trên Facebook
Công bố giải pháp | Chiến dịch truyền thông: Hành trình của ứng viên vào vòng chung kết | Cung cấp tài liệu về quá trình ươm mầm phát triển của ứng viên vào vòng chung kết, giới thiệu câu chuyện của ~ 5 nhà cung cấp giải pháp được chọn để thử nghiệm hộp cát trên phương tiện truyền thông quốc gia và địa phương
CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG & MARKETING

## Slide 82
Ngân sách và
Kế hoạch Bền vững

## Slide 83
Tính bền vững của chương trình

## Slide 84
Thử thách tìm kiếm Giải pháp dữ liệu mở của Tp. HCM hướng đến mục tiêu bền vững ở hai cấp độ:
Giải pháp Bền vững: Trước hết, tìm kiếm và ươm mầm phát triển những giải pháp có khả năng thương mại ở Việt Nam.
Chương trình Bền vững: Thứ hai, tổ chức Thử thách hằng năm.
Để đạt được những mục tiêu trên, cần phải giải quyết những rủi ro chính liên quan đến nhu cầu của ngành, mức độ tiếp nhận giải pháp, tài trợ và giai đoạn phát triển của công ty mục tiêu.
KẾ HOẠCH CHO TÍNH BỀN VỮNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

## Slide 85
 | Rủi ro | Cách giảm thiểu
Không bị thúc đẩy bởi nhu cầu của ngành | Thử thách về dữ liệu mở và đổi mới doanh nghiệp thành công khi được thúc đẩy bởi nhu cầu của ngành. Do đó, ODSC Tp.HCM sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì chương trình nếu nhóm dự án không hoạt động trong ngành đủ lâu trước khi thiết kế chương trình được hoàn thiện. | Với sự hỗ trợ của Sở TT&TT, nhóm Thử thách cần tiến hành tham vấn chuyên sâu với khu vực tư nhân và các đối tác học thuật để phân tích nhu cầu dữ liệu, xây dựng tuyên ngôn thử thách, và với đối tác chương trình nhằm tham vấn và đầu tư tiềm năng và tiềm năng thí điểm.
Rào cản đối với việc tiếp nhận giải pháp | Giải pháp do các nhà cung cấp dịch vụ đề xuất sẽ thách thức hiện trạng và có thể thay đổi về cơ bản bản chất của hoạt động kinh doanh, làm cho các vị trí trở nên dư thừa thông qua các giải pháp phân tích / AI hoặc dẫn đến các vấn đề hoạt động khác. Do đó, sự kháng cự của nhân viên, lãnh đạo có thể làm gián đoạn hoặc ngừng tiến độ dự kiến. Giải pháp không được tiếp nhận ở mức độ này sẽ làm giảm uy tín chương trình và trở thành rào cản trong việc thu hút thêm các giải pháp đủ tiêu chuẩn trong tương lai. | Cần đưa ra các nghiên cứu tình huống từ các khu vực địa lý khác để chuẩn bị cho những tình huống này, đồng thời những thành công ban đầu từ thí điểm cần được sự ủng hộ từ các cấp cao nhất (UBND TP và Sở TT&TT). Ngoài ra, cần điều chỉnh các chỉ số đo lường hiệu suất và xem xét bố trí lại nhân sự.
RỦI RO VỀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH & CÁCH KHẮC PHỤC

## Slide 86
 | Rủi ro | Cách giảm thiểu
Tài trợ hàng năm | Tuy có thể nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế cho lần đầu tiên, nhưng Tp.HCM cần tìm thêm các nguồn thu khác cho các lần tổ chức tiếp theo. | Đối với các lần tổ chức tiếp theo, Tp.HCM cần dự kiến chuẩn bị 50% ngân sách chương trình. Đối với 50% còn lại, hợp tác liên kết là phương án được đề xuất, theo đó nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực cụ thể ở Tp. HCM tài trợ tài chính cho chương trình sẽ có quyền truy cập đầu tiên vào dữ liệu mới trong cổng dữ liệu và thiết lập mối quan hệ đổi mới với các nhà cung cấp giải pháp tham gia chương trình.
Giai đoạn phát triển công ty của nhà cung cấp giải pháp | Mặc dù gia tăng sự tham gia của sinh viên và các công ty mới thành lập là điều cần thiết, họ là nhóm mang nhiều rủi ro hơn khi xem xét ở góc độ khả năng thương mại lâu dài. Nếu chương trình nhấn mạnh quá mức vào sự tham gia của nhóm này mà quên đi những nhà cung cấp giải pháp trưởng thành hơn thì sẽ làm tăng nguy cơ không có công ty nào thực hiện thành công POC hoặc đạt được khả năng thương mại. | Cần phải nhắm đến nhóm những nhà cung cấp giải pháp đa dạng trong và ngoài Việt Nam, từ công ty khởi nghiệp đến các công ty đa quốc gia, để tham gia Thử thách. Làm như vậy có thể tạo ra “chiến thắng dễ dàng” cũng như đẩy nhanh tốc độ hoàn thành Thử thách đối với tác động kinh tế cho Tp. HCM.
RỦI RO VỀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH & CÁCH KHẮC PHỤC

## Slide 87
Phương pháp lập ngân sách cho lần tổ chức ODSC đầu tiên tại Tp. HCM sẽ khác với những lần tổ chức các năm sau. Tp. HCM có thể phải tự tài trợ hoàn toàn cho năm thứ nhất.
Đối với những Thử thách tiếp theo, chương trình có thể tận dụng danh tiếng thành công và mạng lưới đối tác gây dựng được để tiến hành chiến lược hợp tác tài chính với mục đích tài trợ ít nhất 50% chi phí.
Để đảm bảo tính bền vững lâu dài và giảm thiểu rủi ro, Sở TT&TT Tp.HCM nên dự trù ngân sách ít nhất 50% chi phí chương trình mỗi năm, đồng thời ký kết thỏa thuận đối tác nhiều năm với các doanh nghiệp liên kết và các nhà tài trợ tổ chức.
LẬP NGÂN SÁCH: PHƯƠNG PHÁP

## Slide 88
HẠNG MỤC | CHI PHÍ (USD)
Đơn vị thực hiện | $60.000
Tư vấn | $150.000
Nhà cung cấp dịch vụ truyền thông | $20.000
Tài trợ POC | $100.000*
Tổng cộng | $330.000
*$20.000 cho mỗi [dự án] thí điểm
PHÂN TÍCH NGÂN SÁCH: ODSC 2022 TẠI TP. HCM