BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

Hỗ trợ kỹ thuật cho Chuyển đổi số trong giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu tóm tắt về Chỉ số Mức độ Sẵn sàng Áp dụng Công nghệ vào Giáo dục (ETRI)

Ngân hàng Thế giới, hợp tác với tổ chức Imaginable Futures, xây dựng bộ Chỉ số Mức độ Sẵn sàng Áp dụng Công nghệ vào Giáo dục (ETRI) để hỗ trợ các quốc gia theo dõi mức độ công nghệ hỗ trợ quá trình dạy và học. Mục tiêu của ETRI là xác định các yếu tố quan trọng của “hệ sinh thái” trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ ở một quốc gia và thời điểm các điều kiện chín muồi để hoạt động đầu tư vào công nghệ giáo dục ‘Edtech’ mang lại hiệu quả.

Các chỉ số ETRI thu thập thông tin về hai khía cạnh chính ảnh hưởng tới quá trình học tập của học sinh, đó là: thực tiễn (dịch vụ cung cấp tại trường học) và chính sách (hướng dẫn thực hiện). Các chỉ số về thực tiễn và chính sách được cấu trúc trong sáu hợp phần bao gồm: Quản trị nhà trường, giáo viên, học sinh, thiết bị, kết nối và nguồn tài nguyên số.

Nhìn chung, các chỉ số này sẽ được đưa ra dựa trên dữ liệu thu thập được từ hai bảng hỏi. Một bộ câu hỏi thu thập dữ liệu về các chỉ số chính sách dựa trên luật (de jure) và một số nội dung then chốt của chính sách CNTT trong lĩnh vực giáo dục, được dùng để phỏng vấn các chuyên gia về CNTT trong giáo dục và các nhà lãnh đạo giáo dục. Một bộ câu hỏi khác thu thập dữ liệu ở cấp trường về cả thực tiễn và các chỉ số chính sách trên thực tế (de facto) thông qua phỏng vấn hiệu trưởng và giáo viên.

Chương trình hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh - Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 20/6/2022, nhóm công tác của Ngân hàng Thế giới (NHTG) đã thực hiện chuyến công tác đến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) để gặp lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) với mục tiêu thúc đẩy thảo luận về hỗ trợ kỹ thuật của NHTG trong giáo dục số. Sở GDĐT đã yêu cầu NHTG hỗ trợ kỹ thuật /hướng dẫn trong các lĩnh vực sau:

- phân tích thực trạng chuyển đổi số trong giáo dục tại TP.HCM bằng cách sử dụng bộ khảo sát ETRI và xác định các lĩnh vực cần đầu tư để thúc đẩy chuyển đổi số tại TP.HCM;

- tập huấn cho các nhà lãnh đạo giáo dục và giáo viên về giáo dục số;

- phát triển nền tảng kỹ thuật số toàn diện (bao gồm tài nguyên học tập số để hỗ trợ triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018) phục vụ công tác quản lý giáo dục cũng như dạy và học; và

- phân tích và diễn giải các dữ liệu phục vụ định hướng nghề nghiệp cho học sinh và dự báo xu hướng giáo dục.

Khảo sát chính sách

Như đã thống nhất, nhóm công tác của NHTG bắt đầu với hoạt động đánh giá nhu cầu trong chuyển đổi số trong giáo dục cho TP.HCM bằng cách sử dụng bộ khảo sát ETRI gồm khảo sát chính sách và khảo sát trường học từ tháng 6 năm 2022. Về khảo sát chính sách, phỏng vấn đã được thực hiện với lãnh đạo từ các Phòng ban liên quan của Sở GDĐT TP.HCM. Đến nay nhóm công tác đã thực hiện được ba cuộc phỏng vấn và dữ liệu đã được mã hóa trong file Excel (đính kèm); dự kiến sẽ mời thêm một hoặc hai lãnh đạo tham gia phỏng vấn từ tháng 7 đến tháng 9.

Khảo sát trường học

Với khảo sát trường học, Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) là đơn vị được chọn để thực hiện phỏng vấn với tổng số 579 hiệu trưởng và giáo viên từ 277 trường học. Chi tiết về chọn mẫu và số lượng hiệu trưởng và giáo viên tham gia phỏng vấn như sau.

| Lớp | 5 | 8 | 11 | 5,8 | 8,11 | 5,8,11 | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nông thôn / ngoại ô | 48 | 47 | 27 | 1 | 1 | 2 | 126 |
| Đô thị | 45 | 35 | 56 | 1 | 10 | 4 | 151 |
| Tổng cộng | 93 | 82 | 83 | 2 | 11 | 6 | 277 |

| Tổng số HT và GV tham gia phỏng vấn | 579 |
| --- | --- |
| Hiệu trưởng | 277 |
| Giáo viên lớp 5 | 101 |
| Giáo viên lớp 8 | 101 |
| Giáo viên lớp 11 | 100 |

Đến nay đã đạt được một số kết quả như sau:

- Hoàn thành chọn mẫu ngẫu nhiên trường học

- Bảng câu hỏi phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt đã xong tương đối, đang chờ nhận xét lần cuối từ Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong

- Sổ tay hướng dẫn khảo sát trường học bằng tiếng Anh và tiếng Việt đã tương đối hoàn thành, đang chờ nhận xét lần cuối từ Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong

- Danh sách 277 trường đã được gửi đến Sở GDĐT để mời HT và GV tham gia phỏng vấn

- Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong hoàn thành tuyển dụng tổng số 22 phỏng vấn viên

Các bước tiếp theo và sản phẩm như sau.

| TT | Hoạt động | Đơn vị | Thời gian | Ghi chú/Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gửi công văn đến 277 trường để thông báo và mời HT và GV tham gia nghiên cứu | Sở GDĐT | Đến ngày 5/8 | Thư chính thức được gửi |
| 2 | Cung cấp thông tin liên hệ của HT và GV để phỏng vấn thực hành | Sở GDĐT | 8/8 | Danh sách HT và GV và thông tin liên hệ |
| 3 | Cập nhật bảng hỏi tiếng Việt phân tách cho HT và GV và gửi nhận xét cho bảng hỏi lần 1 | MDRI | 27 / 7 - 1/8 | Phản hồi về bảng hỏi |
| 4 | Thí điểm bảng hỏi | MDRI | 3 - 4/8 | Phản hồi về bảng hỏi |
| 5 | Họp để phản hồi kết quả thí điểm và hoàn thiện bảng hỏi | MDRI, WB | 8/8 | Bảng câu hỏi cuối cùng |
| 6 | Tuyển dụng phỏng vấn viên, xây dựng phần mềm phỏng vấn điện thoại trên máy tính (CATI), thiết lập tổng đài, hoàn thiện sổ tay hướng dẫn khảo sát | MDRI | 27 / 7-12 / 8 | Danh sách phỏng vấn viên tiềm năng tham gia tập huấn, hoàn thiện chương trình SurveyCTO; sổ tay hướng dẫn khảo sát cho phỏng vấn viên |
| 7 | Cung cấp danh sách liên hệ của HT và danh sách GV để lấy mẫu | DOET, MDRI | 8-17 / 8 | Danh sách liên hệ của 277 HT; danh sách các giáo viên được chọn ngẫu nhiên cùng thông tin liên hệ |
| 8 | Tập huấn phỏng vấn viên | MDRI | 15-19 / 8 | Tập huấn khoảng 20-22 phỏng vấn viên; phỏng vấn thực hành cho phỏng vấn viên vào ngày 18/8 |
| 9 | Thu thập dữ liệu | MDRI | 22/8 - 1/9 | 18 phỏng vấn viên và 2 cố vấn làm việc trong 9 ngày |
| 10 | Làm sạch dữ liệu | MDRI | 2 / 9-15 / 9 |  |
| 11 | Rà soát dữ liệu và phát hiện các vấn đề/ câu hỏi | WB | 2 / 9-8 / 9 | Câu hỏi / Vấn đề cần làm rõ gửi đến MDRI |
| 12 | Giải quyết các vấn đề về dữ liệu | MDRI | 9-15 / 9 |  |
| 13 | Gửi tập dữ liệu đã được làm sạch | MDRI | 15/9 | Tập dữ liệu sạch |
| 14 | Viết báo cáo | WB | 23/9 | Báo cáo |

Danh sách các tài liệu trong Thư mục để chia sẻ với Sở TTTT

| TT. | Tài liệu |
| --- | --- |
|  | Báo cáo chuyến công tác tại TP. HCM |
|  | Bảng câu hỏi (chính sách và trường học) |
|  | Danh sách 277 trường theo chọn mẫu ngẫu nhiên |
|  | Dữ liệu phỏng vấn về chính sách (tệp Excel) |
|  | Sổ tay hướng dẫn khảo sát trường học |