## Danh mục
Phụ lục 2 DANH MỤC NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024 (Đính kèm Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
TT | Nội dung | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Sản phẩm | Thời gian hoàn thành
I | Nhận thức số
1 | Xây dựng và triển khai Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số Thành phố năm 2024 | Sở Thông tin và Truyền thông | Các cơ quan báo đài Thành phố; Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Kế hoạch | Quý I/2024
2 | Tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia và TP.HCM | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Kế hoạch | Quý IV/2024
3 | Triển khai bộ nhận diện Hệ thống thông tin Chính quyền số TP.HCM | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Bộ nhận diện | Quý I/2024
II | Thể chế số
1 | Cập nhật và triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản mới và quy trình giám quản | Quý II/2024
2 | Quy chế vận hành Kho dữ liệu dùng chung, HTTT Giải quyết TTHC, Mạng truyền số liệu chuyên dùng, Hệ thống quản trị thực thi; | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Quy chế | Quý II/2024
3 | Quy chế quản lý và vận hành Cổng Thông tin điện tử TP.HCM; Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống thông tin Quản lý khiếu nại tố cáo Thành phố. | Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Quy chế | Quý II/2024
4 | Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Tư pháp Sở Công thương và các đơn vị liên quan | Văn bản | Quý II/2024
5 | Chính sách hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng và thuê chuyên gia chuyển đổi số | Sở Tài chính | Sở Thông tin và Truyền thông | Chính sách | Quý I/2024
6 | Chính sách cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình | Sở Thông tin và Truyền thông Sở Tài chính | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Nghị quyết, Quy chế | Quý I/2024
7 | Chính sách tỷ lệ chi tối thiểu và hướng dẫn định mức chi cho ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số | Sở Tài chính Sở Thông tin và Truyền thông | Các đơn vị liên quan | Chính sách | Quý I/2024
8 | Triển khai hiệu quả chính sách thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Các hoạt động | Quý I/2024
III | Hạ tầng số
1 | Rà soát, đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT tại đơn vị đảm bảo yêu cầu hoạt động theo mô hình chung | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Sở Thông tin và Truyền thông | Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật CNTT từ Thành phố đến phường xã, thị trấn | Quý III/2024
2 | Duy trì, mở rộng hạ tầng Trung tâm dữ liệu và hạ tầng mạng Metronet TP.HCM | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Hạ tầng trung tâm dữ liệu và mạng truyền số liệu chuyên dùng | Cả năm 2024
3 | Phát triển dịch vụ mạng di động 5G | Sở Thông tin và Truyền thông | Các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị có liên quan | Kế hoạch | Năm 2024
4 | Triển khai Chương trình hỗ trợ các dịch vụ viễn thông cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị có liên quan | Kế hoạch | Năm 2024
IV | Dữ liệu số
1 | Phát triển Cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực theo kế hoạch thực hiện chiến lược Quản trị dữ liệu Thành phố | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Sở Thông tin và Truyền thông | CSDL ngành, lĩnh vực | Cả năm 2024
2 | Số hóa và xây dựng CSDL tài liệu lưu trữ điện tử | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội Vụ | CSDL Văn bản, tài liệu lưu trữ điện tử Thành phố | Cả năm 2024
3 | Số hóa, vận hành Kho dữ liệu điện tử trực tuyến của người dân, tổ chức Thành phố | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND TP, Công an TPHCM | CSDL Thủ tục hành chính Thành phố | Cả năm 2024
4 | Cung cấp dữ liệu mở trên Cổng dữ liệu Thành phố | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Sở Thông tin và Truyền thông | CSDL dữ liệu mở cung cấp trên Cổng dữ liệu Thành phố | Quý II/2024
III | Nền tảng số
1 | Triển khai Nền tảng số hoá, lưu trữ và khai thác dữ liệu | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Nền tảng số | Quý II/2024
2 | Triển khai Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Nền tảng số | Quý IV/2024
3 | Phát triển ứng dụng GIS trên Nền tảng bản đồ số Thành phố | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Sở Thông tin và Truyền thông | Nền tảng số | Cả năm 2024
4 | Phát triển Nền tảng trợ lý ảo phục vụ CBCC và Người dân | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Nền tảng số | Quý IV/2024
V | Nhân lực số
1 | Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số cho Cán bộ, công chức, viên chức Thành phố | Sở Nội vụ | Sở Thông tin và Truyền thông | Kế hoạch | Quý II/2024
2 | Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo Kế hoạch “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025” | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Kế hoạch | Quý II/2024
3 | Triển khai tập huấn kỹ năng số cho người dân | Các quận huyện, thành phố Thủ Đức | Thành đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ công nghệ số cộng đồng | Kế hoạch | Cả năm 2024
4 | Triển khai đào tạo nhân lực số trong cơ sở giáo dục đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. | Sở Giáo dục đào tạo | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Kế hoạch | Cả năm 2024
5 | Xây dựng kho học liệu số dùng chung phục vụ chuyển đổi số Ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh miền Đông Nam bộ | Sở Giáo dục đào tạo | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Kho học liệu | Cả năm 2024
6 | Xây dựng khung năng lực số dành cho học sinh phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh | Sở Giáo dục đào tạo | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Khung năng lực | Cả năm 2024
VI | An toàn thông tin mạng
1 | Hoàn thành lập, phê duyệt và quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin tại các sở ban ngành, địa phương TPHCM | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Sở Thông tin và Truyền thông | Quyết định | Quý II/2024
2 | Tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin năm 2024 | Sở Thông tin và Truyền thông | Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin Thành phố, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Chi hội An toàn thông tin phía Nam (VNISA); | Diễn tập | Quý III, IV/2024
3 | Tổ chức Hội thảo, hội nghị an toàn thông tin năm 2024 | Sở Thông tin và Truyền thông | Chi hội An toàn thông tin phía Nam (VNISA) | Tổ chức hội thảo | Quý III/2024
4 | Hoàn thành đánh giá và gán nhãn tín nhiệm mạng cho Cổng thông tin và các Trang thông tin điện tử Thành phố | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Sở Thông tin và Truyền thông | Trang thông tin đã được gán nhãn tín nhiệm mạng | Quý I/2024
VII | Chính quyền số
A | Nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
1 | Tiếp tục tái cấu trúc quy trình nghiêp vụ, số hóa, vận hành cải tiến Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội Vụ, Công an TP | HTTT Giải quyết TTHC trên nền tảng số | Nhiệm vụ thường xuyên
2 | Đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội Vụ | HTTT Quản lý văn bản, điều hành; Hệ thống quản lý lưu trữ tài liệu điện tử | Cả năm 2024
3 | Phát triển các ứng dụng xử lý chuyên ngành trên nền tảng Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính Thành phố | Các Sở, ban, ngành | Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội Vụ, Công an TP | Các HTTT chuyên ngành | Cả năm 2024
B | Triển khai chuyển đổi số theo ngành, lĩnh vực
1 | Triển khai Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo tại Thành phố và liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo | Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Nền tảng dùng chung | Quý III/2024
2 | Triển khai Hệ thống lắng nghe thông tin trên Internet | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Nền tảng dùng chung | Quý I/2024
3 | Triển khai Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác điều hành khu phố, ấp TPHCM | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Nền tảng dùng chung | Quý IV/2024
4 | Triển khai Hệ thống thông tin Quản lý Cán bộ công chức, viên chức TPHCM | Sở Nội Vụ | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Nền tảng dùng chung | Quý IV/2024
5 | Triển khai Hệ thống thông tin Quản lý Hội, Quỹ TP.HCM | Sở Nội Vụ | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Nền tảng dùng chung | Quý IV/2024
6 | Triển khai Hệ thống thông tin Quản lý đất đai TP.HCM | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện và các đơn vị liên quan. | Nền tảng dùng chung | Quý IV/2024
7 | Triển khai Hệ thống thông tin Quản lý Cấp phép xây dựng | Sở Xây dựng | Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện và các đơn vị liên quan. | Nền tảng dùng chung | Quý IV/2024
8 | Triển khai Hệ thống tích hợp điều hành ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên nền GIS (giai đoạn 1) | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện và các đơn vị liên quan. | Hệ thống ngành NN và PTNT | Quý IV/2024
9 | Triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu dịch vụ du lịch | Sở Du lịch | Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện và các đơn vị liên quan. | Hệ thống cơ sở dữ liệu | Quý III/2024
10 | Triển khai Hệ thống thông tin Quản lý đầu tư công | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan | Nền tảng dùng chung | Quý IV/2024
11 | Thực hiện chuyển đổi số Bảo tàng và Di tích Thành phố Hồ Chí Minh | Sở Văn hóa và Thể thao | Các đơn vị có liên quan | Hệ thống | Quý III/2024
12 | Xây dựng Hệ thống thông tin dữ liệu hồ sơ về quy hoạch tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc | Sở Quy hoạch – Kiến trúc | Các đơn vị có liên quan | Hệ thống | Quý III/2024
13 | Xây dựng, bổ sung các CSDL chuyên ngành giao thông vận tải trong hệ thống quản lý vận tải đường bộ của Thành phố kết nối chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với các hệ thống quản lý vận tải của Bộ Giao thông vận tải | Sở Giao thông vận tải | Các đơn vị có liên quan | CSDL | Quý III/2024
14 | Tạo lập cơ sở dữ liệu và số hóa hồ sơ, tài liệu Giấy phép xây dựng và hồ sơ Quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước, giai đoạn 2023 - 2025 | Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng | Các đơn vị có liên quan | Dữ liệu số hóa | Quý III/2024
15 | Triển khai Hệ thống quản lý an sinh xã hội trên địa bàn thành phố (giai đoạn 1) | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | Các đơn vị có liên quan | Hệ thống | Quý III/2024
16 | Số hóa và tạo lập dữ liệu ngành lao động - thương binh và xã hội (giai đoạn 1) | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | Các đơn vị có liên quan | Dữ liệu số hóa | Quý III/2024
17 | Kho dữ liệu dùng chung ngành lao động - thương binh và xã hội | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | Các đơn vị có liên quan | Kho dữ liệu | Quý III/2024
18 | Triển khai Kho dữ liệu mở tại Sở Tài chính | Sở Tài chính | Các đơn vị có liên quan | Kho dữ liệu | Quý III/2024
19 | Xây dựng hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư | Sở Tài chính | Các đơn vị có liên quan | Hệ thống | Quý III/2024
20 | Số hóa dữ liệu lý lịch tư pháp | Sở Tư pháp | Các đơn vị có liên quan | Dữ liệu số hóa | Quý III/2024
21 | Xây dựng cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo cho Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các đơn vị có liên quan | CSDL | Quý III/2024
22 | Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về tuyển sinh đầu cấp Thành phố | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các đơn vị có liên quan | Hệ thống | Quý III/2024
23 | Hệ thống quản lý học liệu số dùng chung ngành Giáo dục và Đào tạo | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các đơn vị có liên quan | Hệ thống | Quý III/2024
24 | Cổng thông tin điện tử ngành Y tế | Sở Y tế | Các đơn vị có liên quan | Cổng thông tin | Quý III/2024
25 | Nền tảng số quản lý dịch bệnh mới nổi | Sở Y tế | Các đơn vị có liên quan | Nền tảng | Quý III/2024
26 | Phần mềm quản lý chuỗi lây nhiễm | Sở Y tế | Các đơn vị có liên quan | Hệ thống | Quý III/2024
27 | Triển khai Kho dữ liệu của ngành y tế - giai đoạn 1 | Sở Y tế | Các đơn vị có liên quan | Kho dữ liệu | Quý III/2024
28 | Xây dựng Hệ thống đấu giá trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố | Các đơn vị có liên quan | Hệ thống | Quý III/2024
29 | Hệ thống cảnh báo khẩn cấp về An ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Công an Thành phố | Các đơn vị có liên quan | Hệ thống | Quý III/2024
30 | Hệ thống thông tin hỗ trợ điều phối cấp cứu giai đoạn 1 | Trung tâm cấp cứu 115 | Các đơn vị có liên quan | Hệ thống | Quý III/2024
C | Phát triển Kênh giao tiếp số hợp nhất giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp
1 | Triển khai Ứng dụng trên di động công dân thống nhất của thành phố | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Ứng dụng di động | Quý II/2024
2 | Triển khai, nâng cấp Cổng thông tin điện tử TP.HCM | Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. | Cổng thông tin | Quý II/2024
VIII | Kinh tế số
1 | Tổ chức đo lường kinh tế số Thành phố | Chi cục thống kê Thành phố | Sở Thông tin và Truyền thông | Chỉ số đo lường | Quý IV/2024
2 | Thực hiện khảo sát doanh nghiệp hoạt động công nghiệp CNTT TPHCM | Sở Thông tin và Truyền thông | Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA); Hội Tin học (HCA); Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TPHCM (HSIA); Chi hội An toàn thông tin phía Nam (VNISA) | Kết quả khảo sát | Quý IV/2024
3 | Tuyên truyền, phổ biến để các doanh nghiệp SMEs biết để sử dụng các nền tảng số chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Hỗ trợ sử dụng công cụ do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp để thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp | Sở Thông tin và Truyền thông | DXCenter, HCA, HUBA, VINASA | Các hoạt động hội thảo, tập huấn, chuyên đề | Quý IV/2024
4 | Kế hoạch phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 đến năm 2030 và tầm nhìn 2035 | Sở Thông tin và Truyền thông | Khu công nghệ cao, Hội Vi mạch TPHCM và các đơn vị có liên quan | Kế hoạch | Quý II/2024
5 | Triển khai các hoạt động thúc đẩy thương mại điện tử và không dùng tiền mặt | Sở Công thương | Sở Thông tin và Truyền thông | Các hoạt động xúc tiến | Cả năm 2024
6 | Tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp SMEs, hộ kinh doanh cá thể và người dân về chuyển đổi số; Tư vấn về chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số cho các doanh nghiệp SMEs | Trung tâm tư vấn và hỗ trợ chuyển đổi số (DXCenter) | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, HCA, HUBA, VNISA, VINASA | Hội nghị, hội thảo, tập huấn, chuyên đề | Quý IV/2024
7 | Xây dựng hệ sinh thái xúc tiến thương mại và đầu tư số | Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư | Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan | Nền tảng xúc tiến thương mại và đầu tư trên môi trường số | Quý IV/2024
8 | Tổ chức kết nối cung cầu, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin (DN CNTT) tiếp cận thị trường phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố | Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học (HCA), Ban Quản lý khu Công nghệ cao, Chi hội An toàn thông tin phía Nam (VNISA), Trung tâm hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số của thành phố | Hội nghị, hội thảo | Năm 2024
9 | Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động của đơn vị về phát triển Kinh tế số, xã hội số theo Kế hoạch số 2649/KH-UBND của UBND Thành phố ngày 16 tháng 6 năm 2023 về kế hoạch triển khai Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện | Sở Thông tin và Truyền thông | Kế hoạch hành động 2024 | Năm 2024
10 | Xây dựng Đề án xây dựng mới một số khu công nghệ thông tin tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh. | Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung | Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Ban quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố; UBND thành phố Thủ Đức | Đề án | Quý II/2024
IX | Xã hội số
1 | Triển khai các mô hình điểm theo Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư | Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện | Công an Thành phố Sở Thông tin và Truyền thông VP UBND Thành phố | Mô hình điểm | Quý IV/2024
2 | Triển khai Hệ thống thông tin nguồn 3 cấp theo Quyết định 135/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ | Sở Thông tin và Truyền thông | Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn | Vận hành Hệ thống thông tin nguồn 3 cấp của Thành phố. | Quý III/2024
X | Các trụ cột của Đề án đô thị thông minh
1 | Về Kho dữ liệu dùng chung
1.1 | Triển khai các bước tiếp theo của dự án “Triển khai hệ thống quản lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu thuộc Kho dữ liệu dùng chung của thành phố - giai đoạn 1” | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan | Hệ thống quản lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu | Quý IV/2024
2 | Về Trung tâm điều hành đô thị thông minh
2.1 | Triển khai “Trung tâm điều hành đô thị thông minh Thành phố Hồ Chí Minh” | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan | Trung tâm điều hành đô thị thông minh Thành phố Hồ Chí Minh | Quý IV/2024
2.2 | Triển khai ứng dụng CNTT “Giám sát hình ảnh camera tập trung của Thành phố Hồ Chí Minh” | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan | Ứng dụng | Quý IV/2024
2.4 | Triển khai Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh cấp huyện | Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận/huyện | Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan | Trung tâm điều hành đô thị thông minh cấp huyện | Quý IV/2024
3 | Về Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội
3.1 | Cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024 | Viện Nghiên cứu phát triển | Cục Thống kế, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở ngành có liên quan | Kịch bản | Tháng 9/2024
3.2 | Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu, dashboard trực quan hóa dữ liệu và mô hình phục vụ phân tích, dự bảo và mô phỏng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu | Viện Nghiên cứu phát triển | Các sở, ngành có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ thường xuyên
3.3 | Sinh hoạt học thuật về ứng dụng các mô hình dự báo, các công cụ trình diễn dữ liệu | Viện Nghiên cứu phát triển | Các sở, ngành có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ thường xuyên
3.4 | Phát triển mạng lưới chuyên gia | Viện Nghiên cứu phát triển | Các sở, ngành có liên quan | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ thường xuyên
4 | Về Trung tâm An toàn thông tin Thành phố
4.1 | Phối hợp triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của thành phố | Công ty Cổ phần vận hành Trung tâm an toàn thông tin thành phố | Sở Thông tin và Truyền thông; Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, các sở, ban, ngành, UBND TP.Thủ Đức, các quận, huyện, Chi hội An toàn thông tin phía Nam (VNISA) | Nhiệm vụ thường xuyên | Nhiệm vụ thường xuyên